## 1115-F02 Informe PM
|  |  |  | CONTROL INTERNO | [5 empty] | Código | 1115 - F02
[10 empty] | Versión | 2
|  |  |  | INFORME DE REVISIÓN AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | Fecha | 2013-05-10
[10 empty] | Página | 1 de 1
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
Fecha del Comité Coordinación SIG - Control Interno: |  |  | 4 de febrero de 2013 |  |  |  | No. De Acta de Comité: |  |  | 1
Tipo de Auditoria de la CGR |  |  | No definido - Auditoria Contraloría General de la República |  |  |  | Fecha del informe de auditoria: |  |  | 2013-01-18
No. De Hallazgos: |  |  | 5
HALLAZGO |  |  |  | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES |  |  |  | COMENTARIOS
No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAUSA |  |  | Descripción | Denominación | Unidad de medida | Fecha Finalizacion
1 |  | Contraviniendo lo establecido en los artíc. 8°,9° Y 18 del Acuerdo 22 por medio del cual s expide el Estat. Presup. d la UTP de Pereira, Artículo 9° Autonomía Financiera y Presupuestal y numeral 1 de Articulo 11 del Título 11. Los Ingresos y el Patrimonio, del Acuerdo No.002 del 27/01/94 del Consejo Superior por el cual se expide el Estat Gral. de la UTP de Pereira, modificado por el Acuerdo No. 014 (12/10/99) y lo establecido en los numerales 62. El reconocimiento, 63. La revelación, 108.Oportunidad, 110. Universalidad, 112. Racionalidad, 116. Registro del Título II del Plan General de Contab. Pública PGCP, en la vigencia 2011, La UTP de Pereira, no adicionó dentro de la vigencia 2011 los recursos provenientes del MEN para el fomento de la educac. superior en cuantía de $1.496, 13 millones y descuento por votaciones $271,16 millones para un total de $1.767,30 millones, asignados mediante las Resoluc. 9962 de 04/09/2011, 5450 de 06/07/2011 y 9058 de 14/10/2011, no registró el ingreso correspondiente en la ejecución pptal y efectuó registros contables inadecuados, de los recursos asignados, en las Resoluc. 9962 Y 5450, así: No registró la CxC en reconocimiento de los derechos adquiridos por $1.496,13 millones según Resoluc. 5450 de 06/07/2011 y 9962 de 04/09/2011, al registrar los ingresos de acuerdo con el valor y fechas de consignac. por $1.466.21 millones. No se evidenció el registro del ingreso de los recursos sin situación de fondos por $29.922.794, lo que a su vez conlleva a no registro del casto por este concepto. | Lo anterior causado por debilidades en la ejecución presupuestal por deficiencia del control interno contable y la falta de un procedimiento que permita conocer y registrar oportunamente las resoluciones de distribución de recursos del Ministerio de educación | Implementación de un procedimiento que contenga los controles que permitan monitorear y hacer seguimiento a los recursos que el MEN asigna a la Universidad mediante resoluciones. | Sección de Tesorería | Comunicación con el MEN mediante correo electrónico para solicitar información sobre recursos asignados a la Universidad. | Correos electrónicos | 6 | 2013-12-31 | Ninguna
[5 empty] | Sección de Contabilidad y Presupuesto | Solicitud mensual de las ordenes de pago al MEN mediante correos electrónicos, reiterando el cumplimiento de los acuerdos contraídos en la reunión del 7 de noviembre de 2012 con el Ministerio. | Correos electrónicos | 12 | 2013-12-31 | Ninguna
2 |  | Inobservado los artículos 2 y 209 de la constitución, la Universidad Tecnológica de Pereira presentó a diciembre 31 de 2011, inversiones en Títulos TES por $169.858,2 millones (Valor de compra), suma que supera en un 38% el valor del presupuesto de gastos apropiado para la vigencia 2011; generando una acumulación de recursos en el sistema rentístico, lo cual no corresponde a sus actividades misionales. El indicador de absorción de la educación media reportó un avance del 28.95%, correspondiente 3.267 estudiantes graduados en educación media a nivel departamental en el año 2010, presentando un nivel de cumplimiento del 64.33% de la meta propuesta para la vigencia | Lo anterior debido a que una estrategia financiera de obtención de recursos dentro de la gestión administrativa y a la ausencia de planes de corto, mediano y largo plazo para la inversión total de los recursos colocados en TES. | Garantizar con los rendimientos financieros las necesidades misionales de los programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019 hasta donde alcance el recurso y garantizando la sostenibilidad en el tiempo | División Financiera | Consolidar las necesidades de inversión de cada vigencia | Documento | 1 | 2013-12-31 | Ninguna
[5 empty] | Vicerrectoría Administrativa | Visualizar en el presupuesto de gastos de cada vigencia las necesidades atendidas con los rendimientos financieros | Documento | 1 | 2013-12-31 | Ninguna
3 |  | En el contrato 5363, la Orden de Servicio, 765 y la orden de Servicio 1287 carecen de algunos documentos o soportes contractuales en desconocimiento de las clausulas contractuales 6° y del Artículo 40 del Manual de Contratación de la universidad. Registro de Contratación Directa | Lo anterior debido a deficiencias en el seguimiento relacionados con la presentación de los informes de interventoría | Emitir circulares por parte de la Unidad de Cuentas para que las dependencias o responsables involucrados certifiquen el cumplimiento total del objeto de la orden de trabajo, en consecuencia con el artículo 40 del estatuto de Contratación de la UTP | Unidad de Cuenta | Divulgación de circulares a todos los potenciales responsables de la contratación a través de órdenes de trabajo | Circular | 2 | 2013-07-31 | Ninguna
|  |  |  | En el procedimiento para pago se tiene establecido revisión de documentos en general , se mejorará la descripción del procedimiento de tal forma que especifiquen los documentos soporte para pago y permita una revisión mas completa | Almacén General | Cambio de procedimiento registrado en el manual de calidad, haciendo mas explicita la actividad 3 | Documento | 1 | 2013-04-30 | Ninguna
4 |  | nobservando el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y contraviniendo el articulo 34 de la Ley 734 de 2002 en sus numerales 24 y 25, en la vigencia 2011 se efectuó el pago de $3.23 millones, con recursos de la nación, según la nota debito No. 1129 del 03/11/2011 orden de pago 15430 del 31/10/2011, por concepto de Sanción en proceso de importación para reexportación en el mismo estado, según acto oficial 000689 del 07/06/2011 de la DIAN, sin que se evidenciara la recuperación de dichos recursos para la Entidad, generándole una gestión antieconómica. | Lo anterior es causado por la omisión en reportar la perdida de bien importado en calidad de préstamo a la DIAN, con el fin de notificar que no se devolverían los mismos elementos. | Dar a conocer la documentación del hallazgo a la oficina de control interno disciplinario para adelantar las acciones pertinentes | Vicerrectoría Administrativa | Trasladar el acto administrativo a la Oficina de Control Interno disciplinario | Memorando | 1 | 2013-12-31 | Ninguna
[5 empty] | Vicerrectoría Administrativa | Una vez identificado el responsable por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario iniciar el trámite de cobro | Cuenta de cobro | 1 | 2013-12-31 | Ninguna
5 |  | Inobservado el artículo 209 de Constitución Política de Colombia, La Universidad Tecnológica en la vigencia 2011, efectuó el pago de $1,19 millones, según Comprobante de egreso No.14709 del 23/12/2011, Orden de pago No. 20033 de 01/12/2011, Resolución No. 2686 de 30/11/2011, por concepto de devolución de dineros descontados erróneamente en salud y fondo de solidaridad, por nómina en las vigencias 2006, 2007, 2008 y 2009, sin que se evidencie despliegue de gestión por parte de la Universidad ante las entidades receptoras de tales recursos tendientes a la recuperación. | Lo anterior es causado por aplicación incorrecta de los porcentajes de descuento por nomina al personal jubilado de la Universidad y y los mecanismos de control correspondientes | Una vez concedida la pensión de vejez y compartida con la Universidad revisar si se hicieron descuentos a los que no habría lugar si estuviera pensionado en tiempo oportuno y ordenar al Abogado externo hacer los recobros respectivos mediante acto administrativo | División de Personal | Elaborar resolución compartiendo pensión y ordenando al abogado hacer los recobros | Resolución | 1 | 2013-12-31 | Ninguna

## 1115-F02 Informe avance Plan m
|  |  | CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código | 1115 - F02
[13 empty] | Versión | 2
|  |  | INFORME DE REVISIÓN AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Fecha | 2013-05-10
[13 empty] | Página | 1 de 1
REVISIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIG - CONTROL INTERNO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | [6 empty] | 73.15%
Fecha del Comité: |  |  | 21 de octubre de 2013 |  |  | ACT. FINALIZADAS | 5 |  | PORCENTAJE ACT. FINALIZADAS |  |  |  | 55.56%
No. De Acta de ComitéI: |  |  | 8 |  |  | ACT. VENCIDAS | 0 |  | PORCENTAJE ACT. VENCIDAS |  |  |  | 0%
No. De Informe de Avance: |  |  | 3 |  |  | ACT. CON % AVANCE | 2 |  | PORCENTAJE ACT. CON % AVANCE |  |  |  | 22.22%
Fecha de corte de Informe de avance: |  |  | 2013-09-30 |  |  | ACT. EN CERO | 4 |  | PORCENTAJE ACT. EN CERO |  |  |  | 44.44%
HALLAZGO |  |  | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES |  |  |  | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |  |  | COMENTARIOS (observaciones sobre el avance)
No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | Descripción | Denominación | Unidad de medida | Fecha Finalizacion |  | VIGENTE | VENCIDA | FINALIZADA
1 | 0 | Contraviniendo lo establecido en los artíc. 8°,9° Y 18 del Acuerdo 22 por medio del cual s expide el Estat. Presup. d la UTP de Pereira, Artículo 9° Autonomía Financiera y Presupuestal y numeral 1 de Articulo 11 del Título 11. Los Ingresos y el Patrimonio, del Acuerdo No.002 del 27/01/94 del Consejo Superior por el cual se expide el Estat Gral. de la UTP de Pereira, modificado por el Acuerdo No. 014 (12/10/99) y lo establecido en los numerales 62. El reconocimiento, 63. La revelación, 108.Oportunidad, 110. Universalidad, 112. Racionalidad, 116. Registro del Título II del Plan General de Contab. Pública PGCP, en la vigencia 2011, La UTP de Pereira, no adicionó dentro de la vigencia 2011 los recursos provenientes del MEN para el fomento de la educac. superior en cuantía de $1.496, 13 millones y descuento por votaciones $271,16 millones para un total de $1.767,30 millones, asignados mediante las Resoluc. 9962 de 04/09/2011, 5450 de 06/07/2011 y 9058 de 14/10/2011, no registró el ingreso correspondiente en la ejecución pptal y efectuó registros contables inadecuados, de los recursos asignados, en las Resoluc. 9962 Y 5450, así: No registró la CxC en reconocimiento de los derechos adquiridos por $1.496,13 millones según Resoluc. 5450 de 06/07/2011 y 9962 de 04/09/2011, al registrar los ingresos de acuerdo con el valor y fechas de consignac. por $1.466.21 millones. No se evidenció el registro del ingreso de los recursos sin situación de fondos por $29.922.794, lo que a su vez conlleva a no registro del casto por este concepto. | Implementación de un procedimiento que contenga los controles que permitan monitorear y hacer seguimiento a los recursos que el MEN asigna a la Universidad mediante resoluciones. | Sección de Tesorería | Comunicación con el MEN mediante correo electrónico para solicitar información sobre recursos asignados a la Universidad. | Correos electrónicos | 6 | 2013-12-31 | 5 | Si | No | No | Hasta el momento se ha enviado cinco(5) correo electrónico |  | 0.83333 | 9.259%
|  |  |  | Sección de Contabilidad y Presupuesto | Solicitud mensual de las ordenes de pago al MEN mediante correos electrónicos, reiterando el cumplimiento de los acuerdos contraídos en la reunión del 7 de noviembre de 2012 con el Ministerio. | Correos electrónicos | 12 | 2013-12-31 | 9 | Si | No | No | Se han enviado 9 correos electrónicos |  | 0.75 | 8.333%
2 |  | Inobservado los artículos 2 y 209 de la constitución, la Universidad Tecnológica de Pereira presentó a diciembre 31 de 2011, inversiones en Títulos TES por $169.858,2 millones (Valor de compra), suma que supera en un 38% el valor del presupuesto de gastos apropiado para la vigencia 2011; generando una acumulación de recursos en el sistema rentístico, lo cual no corresponde a sus actividades misionales. El indicador de absorción de la educación media reportó un avance del 28.95%, correspondiente 3.267 estudiantes graduados en educación media a nivel departamental en el año 2010, presentando un nivel de cumplimiento del 64.33% de la meta propuesta para la vigencia | Garantizar con los rendimientos financieros las necesidades misionales de los programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019 hasta donde alcance el recurso y garantizando la sostenibilidad en el tiempo | División Financiera | Consolidar las necesidades de inversión de cada vigencia | Documento | 1 | 2013-12-31 | 0 | No | No | No | Este se consolida una vez se apruebe el proyecto de prespuesto para la siguiente vigencia |  | 0 | 0%
|  |  |  | Vicerrectoría Administrativa | Visualizar en el presupuesto de gastos de cada vigencia las necesidades atendidas con los rendimientos financieros | Documento | 1 | 2013-12-31 | 0 | No | No | No | Ninguna |  | 0 | 0%
3 |  | En el contrato 5363, la Orden de Servicio, 765 y la orden de Servicio 1287 carecen de algunos documentos o soportes contractuales en desconocimiento de las clausulas contractuales 6° y del Artículo 40 del Manual de Contratación de la universidad. Registro de Contratación Directa | Emitir circulares por parte de la Unidad de Cuentas para que las dependencias o responsables involucrados certifiquen el cumplimiento total del objeto de la orden de trabajo, en consecuencia con el artículo 40 del estatuto de Contratación de la UTP | Unidad de Cuenta | Divulgación de circulares a todos los potenciales responsables de la contratación a través de órdenes de trabajo | Circular | 2 | 2013-07-31 | 2 | No | No | Finalizada | Se publican dos circulares la No. 10 del 25 de julio de 2013 y la No.11 del 30 de Julio de 2013 en la página web de la Vicerrectoría Administrativa en la Unidad de Cuentas |  | 1 | 11.11%
|  |  | En el procedimiento para pago se tiene establecido revisión de documentos en general , se mejorará la descripción del procedimiento de tal forma que especifiquen los documentos soporte para pago y permita una revisión mas completa | Almacén General | Cambio de procedimiento registrado en el manual de calidad, haciendo mas explicita la actividad 3 | Documento | 1 | 2013-04-30 | 1 | No | No | Finalizada | Revisada en seguimiento No. 2 |  | 1 | 11.11%
4 |  | nobservando el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y contraviniendo el articulo 34 de la Ley 734 de 2002 en sus numerales 24 y 25, en la vigencia 2011 se efectuó el pago de $3.23 millones, con recursos de la nación, según la nota debito No. 1129 del 03/11/2011 orden de pago 15430 del 31/10/2011, por concepto de Sanción en proceso de importación para reexportación en el mismo estado, según acto oficial 000689 del 07/06/2011 de la DIAN, sin que se evidenciara la recuperación de dichos recursos para la Entidad, generándole una gestión antieconómica. | Dar a conocer la documentación del hallazgo a la oficina de control interno disciplinario para adelantar las acciones pertinentes | Vicerrectoría Administrativa | Trasladar el acto administrativo a la Oficina de Control Interno disciplinario | Memorando | 1 | 2013-12-31 | 1 | No | No | Finalizada | Revisada en seguimiento No. 2 |  | 1 | 11.11%
|  |  |  | Vicerrectoría Administrativa | Una vez identificado el responsable por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario iniciar el trámite de cobro | Cuenta de cobro | 1 | 2013-12-31 | 1 | No | No | Finalizada | El proceso disciplinario no continuo, tal como lo informo la oficina de Control Interno Disciplinario a través del memorando 02-1119-174 del 11 de septiembre de 2013, dado que existe reporte de recuperación de los recursos por pago de los perjuicio causado a la entidad del 12 de septiembre de 2013 a través del recibo de consignación N° 15026, pago realizado en la cuenta del FAVI por valor $3.230.500. (Recibo 15026 de 23/09/2013) |  | 1 | 11.11%
5 |  | Inobservado el artículo 209 de Constitución Política de Colombia, La Universidad Tecnológica en la vigencia 2011, efectuó el pago de $1,19 millones, según Comprobante de egreso No.14709 del 23/12/2011, Orden de pago No. 20033 de 01/12/2011, Resolución No. 2686 de 30/11/2011, por concepto de devolución de dineros descontados erróneamente en salud y fondo de solidaridad, por nómina en las vigencias 2006, 2007, 2008 y 2009, sin que se evidencie despliegue de gestión por parte de la Universidad ante las entidades receptoras de tales recursos tendientes a la recuperación. | Una vez concedida la pensión de vejez y compartida con la Universidad revisar si se hicieron descuentos a los que no habría lugar si estuviera pensionado en tiempo oportuno y ordenar al Abogado externo hacer los recobros respectivos mediante acto administrativo | División de Personal | Elaborar resolución compartiendo pensión y ordenando al abogado hacer los recobros | Resolución | 1 | 2013-12-31 | 1 | No | No | Finalizada | Revisada en seguimiento No. 2 |  | 1 | 11.11%
Convenciones
Tomado de Plan de mejoramiento CGR
Avance de ejeución de la meta

## Hoja3
ACT. FINALIZADAS | 3
ACT. VENCIDAS | 0
ACT. CON % AVANCE | 2
ACT. EN CERO | 4
9