## Abril
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAYAC |  |  | 30 de abril de 2013 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 30 de abril de 2013
ESTRATEGIA PAYAC | FACTOR ITN | VARIABLE | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA VENCIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | INSTITUCIONALIDAD | Riesgos de corrupción | Identificación de riesgos de corrupción por proceso y del contexto estratégico de acuerdo a la metodología ajustada | Ajuste de la metodología de riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-04-09 | VENCIDO | La metodología fue ajustada en el mes de mayo - junio
|  |  |  | Diseño talleres Área Académica y Administrativa | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | NO INICIADO
|  |  |  | Aprobación metodología Vicerrector Administrativo y Comité de Control Interno | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar talleres con los procesos administrativos y área académica | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-07-26 | NO INICIADO
|  |  |  | Consolidación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-08-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Presentación y aprobación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-09-02 | NO INICIADO
|  |  |  | Publicación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-09-02 | NO INICIADO
ESTRATEGIA ANTITRÁMITE | VISIBILIDAD | F1V2 Trámites | 2.3 Transacciones en línea | Continuar con la publicación en la WEB de los actos administrativos de los órganos de gobierno | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | NO INICIADO
|  |  | Identificación (SUIT) | Mantener Actualizado el Normograma | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | NO INICIADO
|  |  |  | Modificar de procedimientos (actualización racionalización y supresión de trámites) | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | NO INICIADO
|  |  | Priorización | Fijar prioridades por dependencias | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | NO INICIADO
|  |  | Racionalización | Fijar prioridades por dependencias | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | NO INICIADO
|  |  | Interoperabilidad (GEL) | Continuar brindando la facilidad de pagos en línea con el sector financiero. | División Financiera | 2013-12-28 | NO INICIADO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VISIBILIDAD | F1V1 Acceso a La Información | 1.1. Información general de la entidad | Dar claridad que las funciones se evidencian en la Misión, Visión y propósitos los cuales se encuentran en el siguiente enlace: http://www.utp.edu.co/institucional /propositos.htm | Vicerrectoría Administrativa | 2013-05-30 | NO INICIADO
|  |  | 1.5. Publicidad en la contratación | Incluir en la página web "Licitaciones y contratación" un enlace al portal único de contratación | CRIE | 2013-06-30 | NO INICIADO
|  |  | 1.14 Publicidad del talento humano | Levantar el perfil de los directivos académicos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html y remitir información a la Oficina de Gestión de Calidad para actualizar con esta información los manuales de los Directivos | División de Personal | 2013-07-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Informar al CRIE el enlace del perfil de cada uno de los directivos administrativos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-05-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Subir el enlace dado por las dependencias antes mencionadas a cada uno de los directivos que aparecen http://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html | CRIE | 2013-08-31 | NO INICIADO
| VISIBILIDAD | RENDICIÓN DE CUENTAS | Plan de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Realización de la audiencia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Junio | NO INICIADO
|  |  | Estrategia de Control Social | Realización Preaudiencias internas y externas | Oficina de Planeación | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Ejecución de las actividades de control social | Oficina de Planeación | Diciembre | NO INICIADO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V1 Gestión de la contratación | 1.5 Responsables de la ejecución o desarrollo de las distintas actividades contractuales 1.6 Elementos mínimos para los procesos de mínima cuantía o contratación directa 1.8 Liquidación 1.10 Control social 1.11 La institución como contratista | Revisión del estatuto de contratación y realizar ajustes que haya lugar | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V2 Gestión del recurso humano | 2.3 Elaboración del plan anual de vacantes | Actualizar y publicar el plan anual de vacantes semestralmente en la página Web de la División de Personal | División de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | 2.6 Realiza capacitaciones en los siguientes temas | Establecer estrategia de centralización de información de las capacitaciones realizadas a los funcionarios desde las dependencias administrativas | División de Personal | 2013-06-30 | NO INICIADO
|  |  | 2.8 Mecanismos para el manejo del conflicto de interés | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-06-30 | NO INICIADO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | VISIBILIDAD | F1V3 Sistema de quejas y reclamos/ atención al ciudadano | 3.4 Contenidos de los informes | Diseño de formato para el reporte de las peticiones en las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-05-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Implementación del formato para el reporte de las peticiones recibidas por las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-08-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Incluir en la WEB de PQRs el ítem de recomendación al momento de dar respuesta por parte de la dependencia | CRIE | 2013-08-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Actualización del instructivo de PQRs | Vicerrectoría Administrativa | 2013-08-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Incluir en el informe las recomendaciones generadas por las dependencias | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | Seguimiento | Recordar el cumplimiento a la circular del 18 de agosto de 2010 enviada por la Secretaria General | Secretaría General | 2013-05-15 | NO INICIADO
|  |  |  | Levantar informe trimestral de seguimiento | Secretaría General | 2013-12-20 | NO INICIADO
|  |  | Veedurías Ciudadanas | Promover la conformación de veedurías ciudadanas | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 2014-08-05 | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar divulgación permanente de las dinámicas de gestión de La VRSBU | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 2014-08-05 | NO INICIADO
| VISIBILIDAD | Canales de atención | Espacios físicos accesibles y con señalización | Levantar información sobre las necesidades de adecuaciones dando cumplimiento a la normatividad | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar una programación para la intervención de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que cuenta cada año el proyecto Desarrollo Físico | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Implementación del proyecto señalización | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | NO INICIADO
|  |  | Información homogénea | Revisión de los protocolos del sistema de información institucional para el cálculo de indicadores | Oficina de Planeación | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Seguimiento a la calidad de los reportes del sistema de información | Oficina de Planeación | Diciembre | NO INICIADO
| SANCIÓN | F2V3 Gestión de Control Interno disciplinario | 3.1 Etapa iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario a todos sus funcionarios | Socialización Ley 734 de 2002 y normas concordantes | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | NO INICIADO
|  |  |  | Empoderamiento de funciones y procesos | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | NO INICIADO
|  |  |  | Concientización de responsabilidades y cumplimiento de Normas institucionales | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | NO INICIADO
| INSTITUCIONALIDAD | Atención al ciudadano - Desarrollo institucional | Servicios que presta la Universidad | Elaboración y difusión semestral de elementos informativos de la oferta académica y los cronogramas establecidos | VICE ACADEMICA | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Coordinación de jornadas de socialización de la oferta académica en Instituciones de Educación Media | VICE ACADEMICA | Diciembre | NO INICIADO
|  |  |  | Coordinación de eventos institucionales que propendan por el acercamiento de jóvenes de educación media a la Universidad | VICE ACADEMICA | Diciembre | NO INICIADO
|  |  | Satisfacción del usuario externo | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-05-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Identificar los usuarios externos para cada Proceso con los procesos | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-05-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Determinar los aspectos del servicio a evaluar | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-08-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Identificar los medios de contacto para la medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-08-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Solicitar acompañamiento y asesoría a la Facultad de Ingeniería Industrial para el diseño de la encuesta | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-08-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Diseñar el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Solicitar acompañamiento a Sistemas para la realización de la encuesta virtual | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Socializar a los procesos el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-10-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar prueba piloto | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Aplicar el instrumento | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Enviar resultados de la medición a Gestión de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-04-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Publicar los resultados en la página Web de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-05-30 | NO INICIADO
|  |  | Revisión de Procedimientos, servicios y espacios físicos para atención prioritaria | Seguimiento al plan de ordenamiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | NO INICIADO
|  |  |  | Seguimiento a panorama de riesgos | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | NO INICIADO
|  |  |  | Adecuaciones físicas y mantenimiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | NO INICIADO
|  | Atención al ciudano - cultura organizacional | Servidores con competencias y habilidades para la atención de los usuarios. | Incluir dentro del plan de capacitación este requerimiento según resultados de evaluación por competencias y acorde con los planes de mejoramiento | Diviisón de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO
Otras | INSTITUCIONALIDAD | F3V3 Selección por mérito o concurso | 3.1 Porcentaje de funcionarios elegidos por mérito en relación al total de libre nombramiento Elegidos | Realización de un procedimiento interno | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-30 | NO INICIADO
|  |  | 3.2 Vinculación de nuevos docentes elegidos por mérito/ total de docentes | No aplica hasta que no se definan las vacantes y convocatorias de planta docente | Vicerrectoría Administrativa | No Aplica | NO INICIADO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V4 Seguimiento al desempeño | 4.1 Evaluaciones aplicadas a los funcionarios de libre nombramiento y remoción | Solicitar aclaración cual es la base de comparación para los cargos de libre nombramiento y remoción Y Directivos | Diviisón de Personal | 2013-06-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Incluir a los Directivos Académicos dentro del proceso de evaluación por competencias | Diviisón de Personal | 2013-11-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos de libre nombramiento y remoción evaluados, los directivos vs el total de cargos nombrados. (decanos y clasificación de vacantes) | Diviisón de Personal | 2013-11-30 | NO INICIADO
|  |  | 4.2 Funcionarios de prestación de servicios evaluados en relación al total de funcionarios de prestación de servicios | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | Unidad de Cuentas | 2013-05-30 | NO INICIADO
|  |  | 4.3 Funcionarios provisionales evaluados sobre el total de funcionarios provisionales | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | Diviisón de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | 4.5 Efectos prácticos del seguimiento al desempeño | Publicar informe general de los resultados de evaluación de competencias y plan de capacitación por dependencias en la página de la División de Personal | Diviisón de Personal | 2013-05-30 | NO INICIADO
| GOBIERNO INSTITUCIONAL | F4V1 lineamientos mínimos | 1.1 Código de ética | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaria General | 2013-06-30 | NO INICIADO
|  |  | 1.2 Código de buen gobierno | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaria General | 2013-06-30 | NO INICIADO

## Agosto
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAYAC |  |  | 30 de abril de 2013 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 30 de agosto de 2013
ESTRATEGIA PAYAC | FACTOR ITN | VARIABLE | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA VENCIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | INSTITUCIONALIDAD | Riesgos de corrupción | Identificación de riesgos de corrupción por proceso y del contexto estratégico de acuerdo a la metodología ajustada | Ajuste de la metodología de riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-04-09 | FINALIZADO | Se desarrollaron reuniones del Equipo para la Gestión de Riesgo
|  |  |  | Diseño talleres Área Académica y Administrativa | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | FINALIZADO | Se estableció la metodología para los talleres y se prepararo la presentación para la realización del taller.
|  |  |  | Aprobación metodología Vicerrector Administrativo y Comité de Control Interno | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | FINALIZADO | La metodlogía fue presentada y aprobada por el Comipte SIG-Control Interno en acta 5 de 17 de junio de 2013. Esta actividad no fue cumplida en el tiempo establecido.
|  |  |  | Realizar talleres con los procesos administrativos y área académica | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-12-31 | VENCIDO | Falta realizar el taller con el área académica, el cual se espera realizar en el segundo semestre. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Consolidación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-12-31 | VENCIDO | No se ha podido realizar la consolidación de los riesgo institucionales dado que solo 7 de los 21 procesos han enviado la información requerida para realizarlo, por ello se requiere ampliar la fecha de finalización de la acción para el 15/10/2013 CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Presentación y aprobación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-09-02 | NO INICIADO | Se requiere la consolidación y priorización de los riesgos para la aprobación. Se solicita cambiar a 02/11/2013 | x
|  |  |  | Publicación del Mapa de Riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-09-02 | NO INICIADO | Es necesario contar con los riesgos insitucionales definidos para presentar ante el comité por ello se requiere cambiar la fecha al 04/11/2013 | x
ESTRATEGIA ANTITRÁMITE | VISIBILIDAD | F1V2 Trámites | 2.3 Transacciones en línea | Continuar con la publicación en la WEB de los actos administrativos de los órganos de gobierno | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | EN PROCESO | No presenta información al respecto
|  |  | Identificación (SUIT) | Mantener Actualizado el Normograma | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | FINALIZADO | El normograma se encuentra actualizado a marzo de 2013
|  |  |  | Modificar de procedimientos (actualización racionalización y supresión de trámites) | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | EN PROCESO | No presenta información al respecto
|  |  | Priorización | Fijar prioridades por dependencias | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | EN PROCESO | No presenta información al respecto
|  |  | Racionalización | Fijar prioridades por dependencias | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | EN PROCESO | No presenta información al respecto
|  |  | Interoperabilidad (GEL) | Continuar brindando la facilidad de pagos en línea con el sector financiero. | División Financiera | 2013-12-28 | EN PROCESO | Se iniciaron pagos a través de PINES electrónicos para estudiantes que no tienen cuentas bancarias, este proceso se hace por intermedio de teléfonos moviles
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VISIBILIDAD | F1V1 Acceso a La Información | 1.1. Información general de la entidad | Dar claridad que las funciones se evidencian en la Misión, Visión y propósitos los cuales se encuentran en el siguiente enlace: http://www.utp.edu.co/institucional /propositos.htm | oficna de planeación | 2013-12-31 | VENCIDO | Actualmente en el enlace http: //www.utp.edu.co/institucional/directivos.html, se encuentra publicada la misión, visión, políticas y propósitos los cuales permiten identificar las funciones y el que hacer de la Institución. La implementación de esta acción corresponde a la pertinencia de la Oficina de Planeación quienes administran el direccionamiento estratégico de la institución, este cambio se informó a través de memorando 02-131-277 el 24 de abril de 2013. Se solicita reprogramar la actividad para Septiembre CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea trasladado bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeacion y prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  | 1.5. Publicidad en la contratación | Incluir en la página web "Licitaciones y contratación" un enlace al portal único de contratación | CRIE | 2013-06-30 | FINALIZADO | En la página de Licitaciones y convocatorias (http://www.utp.edu.co/contratacion/) se encuentra un enlace "Portal único de contratación" el cual dirige a la página: https://www.contratos.gov.co/home.html
|  |  | 1.14 Publicidad del talento humano | Levantar el perfil de los directivos académicos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html y remitir información a la Oficina de Gestión de Calidad para actualizar con esta información los manuales de los Directivos | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO | Se solicitará al CRIE la publicación de los perfiles de los Directivos Académicos a 30/8/2013. Los requisitos para ser Decano están publicados en el Estatuto Docente. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  |  | Informar al CRIE el enlace del perfil de cada uno de los directivos administrativos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | No se informa. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  |  | Subir el enlace dado por las dependencias antes mencionadas a cada uno de los directivos que aparecen http://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html | CRIE | 2013-12-31 | VENCIDO | No se observan enlaces en esta página. A la fecha no se nos ha notificado la dirección para enlazar los perfiles de los directivos administrativos CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
| VISIBILIDAD | RENDICIÓN DE CUENTAS | Plan de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Realización de la audiencia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Junio | FINALIZADO | La Audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 30 de abril de 2013
|  |  | Estrategia de Control Social | Realización Preaudiencias internas y externas | Oficina de Planeación | Diciembre | FINALIZADO | Se realizaron las siguientes preaudiencias, en las siguientes comunas: siguientes comunas: Del Café - 18/03/2013 Oriente - 01/04/2013 San Nicolas - 08/04/2013 El Poblado - 15/04/2013
|  |  |  | Ejecución de las actividades de control social | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO | Dentro del Sistema de Control Social se han ejecutado las siguientes actividades: - Actualización de la Página del PDI, faciltando la visualización y el acceso a los informes del Plan de Desarrollo Institucional: - Se desarrolló un aplicativo WEB que permite a los usuarios consultar los resultados del PDI en tiempo real, de forma transparente y facilitando el ejercicio de control social. - Con el acompañamiento del CRIE, se está realizando difusión del PDI a través de las redes sociales.
| INSTITUCIONALIDAD | F3V1 Gestión de la contratación | 1.5 Responsables de la ejecución o desarrollo de las distintas actividades contractuales 1.6 Elementos mínimos para los procesos de mínima cuantía o contratación directa 1.8 Liquidación 1.10 Control social 1.11 La institución como contratista | Revisión del estatuto de contratación y realizar ajustes que haya lugar | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO | La dependencia encargada de todas las etapas contratuales en la Universidad es la Oficina Juridica, dato que se informó a la Oficina de Planeación el 24 de abril de 2013 a través del memorando 02-131-277.
| INSTITUCIONALIDAD | F3V2 Gestión del recurso humano | 2.3 Elaboración del plan anual de vacantes | Actualizar y publicar el plan anual de vacantes semestralmente en la página Web de la División de Personal | División de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO | La División de Personal no tiene el control sobre la información de las vacantes. La información de las vacantes administrativas se solicitará a Vicerrectoría Administrativa y la de las vacantes en la planta docente se solicitarán a la Vicerrectoría Académica
|  |  | 2.6 Realiza capacitaciones en los siguientes temas | Establecer estrategia de centralización de información de las capacitaciones realizadas a los funcionarios desde las dependencias administrativas | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO | Se solicito a traves de memorando No. 02-132-1497 de 2013, a algunas dependencias reporte sobre las capacitaciones realizadas durante el primer semestre, se realizara el mismo ejercicio para el segundo semestre. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  | 2.8 Mecanismos para el manejo del conflicto de interés | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO | Fue repartido el proyecto en el Consejo Superior y está pendiente su debate y decisión. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | VISIBILIDAD | F1V3 Sistema de quejas y reclamos/ atención al ciudadano | 3.4 Contenidos de los informes | Diseño de formato para el reporte de las peticiones en las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-05-15 | FINALIZADO | Se construyó el formato con todo lo requerido para obtener la información.
|  |  |  | Implementación del formato para el reporte de las peticiones recibidas por las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | VENCIDO | Aún no sea iniciado la implementación puesto que se tiene definida una acción de mejora y correctiva, que puede conllevan a cambios en el sistema PQR's y que se implementaran en el II semestre de esta vigencia. Por tanto la fecha de cumplimiento debe cambiar y coincidir con la fecha de cirerre de las acciones que es el 31 de Diciembre de 2013. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Incluir en la WEB de PQRs el ítem de recomendación al momento de dar respuesta por parte de la dependencia | CRIE | 2013-12-31 | VENCIDO | En reunión con la Vicerrectoria Administrativa se acordó que este item será implementado para final de año. Fecha propuesta 20 de Diciembre de 2013. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Actualización del instructivo de PQRs | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | VENCIDO | Con lo anterior, la actualización se debe hacer una vez se efectuen todos los cambios necesarios, es decir se tendra actualizado a final de la vigencia. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Incluir en el informe las recomendaciones generadas por las dependencias | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO | Este ítem también se incluirá en los cambios que se harán en el II semestre y el cumpliento es el 31 de diciembre.
|  |  | Seguimiento | Recordar el cumplimiento a la circular del 18 de agosto de 2010 enviada por la Secretaria General | Secretaría General | 2013-05-15 | VENCIDO | En el cumplimiento registra en Proceso, sin tener en cuenta que su fecha de vencimiento ya paso. No explica el avance CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  |  | Levantar informe trimestral de seguimiento | Secretaría General | 2013-12-20 | EN PROCESO | No explica el avance
|  |  | Veedurías Ciudadanas | Promover la conformación de veedurías ciudadanas | Secretaria General | 2013-12-31 | VENCIDO | La conformación de las veedurias ciudadanas se esta adelantando al interior de la Vicerrectoría, con los estudiantes de servicio social, que comienzan en pleno sus actividades la semana del 2 de septiembre, ya que se encontraban en su periodo de vacaciones academicas.Se planea comenzar con la vinculación de cinco (5) estudiantes de servicio social que a su vez convoquen y vinculen a otros 5 estudiantes ajenos a los programas de la vicerectoría y dos docentes, para que puedan conformar la veeduria ciudadana de seguimiento a todos los apoyos socioeconómicos que brinda la vicerrectoría, a su vez como parte de la capacitación y fortalecimiento de la veeduria se contara con la participación de un profesional de la contraloria . Se tiene como fecha de conformación la semana del 16 de septiembre. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea corresponsabilidad de Secretaria General y prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | x
|  |  |  | Realizar divulgación permanente de las dinámicas de gestión de La VRSBU | Secretaria General | 2014-08-05 | FINALIZADO | La divulgación de las dinamicas de gestión, se realiza de manera permanente, primero a través del informe de indicadores mensual del SIGOB, segundo por medio del campus informa en donde se difunden las actividades propias de la Vicerrectoría, adicional se realiza una difusión por medio de unos dumis en donde se resaltan las gestiones de la Vicererectoria con otras empresas que permiten fortalecer los apoyos socioeconómicos que se brinda a los estudiantes. se adjunta link como ejemplo de la divulgación que se realiza de los apoyos y demas. http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/23750/primera-entrega-bono-de-transporte-2013-2/pdf; http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/solicitud-de-apoyos-socioeconomicos-2013.html
| VISIBILIDAD | Canales de atención | Espacios físicos accesibles y con señalización | Levantar información sobre las necesidades de adecuaciones dando cumplimiento a la normatividad | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO | Se realiza la convocatoria anual de asignación y adecuación de espacios, donde se recogen las necesidades de adecuaciones, se realizan los diseños y se ejecutan las obras dando cumplimiento a la normatividad. Así también se han analizado los espacios de los laboratorios del edificio de Eléctrica y se tiene el diagnóstico correspondiente. De otra parte, actualmente se realiza el diagnóstico del estado actual de los laboratorios de tal manera que se realicen las propuestas de adecuación y construcción de acuerdo con las normas. Las edificaciones construidas en los últimos años, han sido diseñadas y realizadas sus obras en cumplimiento de la normatividad. Así mismo, se realizaron los estudios de vulenerabilidad sísmica de las edificaciones que no cumplen con las normas sismoresistentes vigentes y cuentan con los correspondientes diseños de actualización funcional. Dicha información puede ser verificada en el área de Planeación y Desarrollo de la Planta Física.
|  |  |  | Realizar una programación para la intervención de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que cuenta cada año el proyecto Desarrollo Físico | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO | El área de Planeación y Desarrollo de la Planta Física, realiza la programación anual de la inversión de acuerdo con la disponibilidad presupuestal por vigencia. Esta programación se hace con base en la priorización de los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional en el Objetivo Desarrollo Institucional, proyecto Desarrollo Físico y Sostenibilidad, y es la base de los plane operativos anuales del área en mención.
|  |  |  | Implementación del proyecto señalización | Ofina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO | El proyecto de señalética del campus universitario ha sido apoyado por la Oficina de Planeación - área de Planeación y Desarrollo de la Planta Física, en lo relacionado con suministro de información, planimetría, usos del suelo, entre otros aspectos. Este proyecto ha sido diseñado y ejecutado por el CRIE y en su primera etapa se ha implementado con la señalización del área urbana del campus y exterior de las edificaciones.
|  |  | Información homogénea | Revisión de los protocolos del sistema de información institucional para el cálculo de indicadores | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO | Desde Junio se empezó el proceso de revisión de la totalidad de indicadores del PDI con los diferentes funcionarios de enlace, a la fecha se han actualizado los protocolos de Desarrollo Institucional, Cobertura con Calidad, Bienestar Institucional , actualmente se está realizando el acompañamiento al Objetivo de Internacionalización y quedan pendientes Investigaciones, Impacto Regional y Alianzas Estratégicas.
|  |  |  | Seguimiento a la calidad de los reportes del sistema de información | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO | El último seguimiento de calidad de información de los reportes al Sistema de Gerencia se realizó con corte al mes de Junio de 2013.
| SANCIÓN | F2V3 Gestión de Control Interno disciplinario | 3.1 Etapa iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario a todos sus funcionarios | Socialización Ley 734 de 2002 y normas concordantes | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | NO INICIADO
|  |  |  | Empoderamiento de funciones y procesos | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | EN PROCESO | No explica el avance
|  |  |  | Concientización de responsabilidades y cumplimiento de Normas institucionales | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | EN PROCESO | No explica el avance
| INSTITUCIONALIDAD | Atención al ciudadano - Desarrollo institucional | Servicios que presta la Universidad | Elaboración y difusión semestral de elementos informativos de la oferta académica y los cronogramas establecidos | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO | El Centro de Registro y Control Académico se encarga periódicamente de presentar ante Consejo Académico la propuesta de Calendarìo de vigencias futuras, a la fecha, ya se encuentra en la página de Internet www.utp.edu.co el calendario correspondiente al primer semestre acadèmico del año 2014, se elabora material publicitario con fechas de apertura y cierre de incripciones, oferta de programas y costos, la página de Internet tambièn contiene listado de oferta en pregrado, posgrado y educación continua. La acción se encuentra en ejecución permanente, semestre a semestre. LINK CALENDARIO DE INSCRIPCIONES: http://www.utp.edu.co/registro/tramites-y-formularios/212/calendario-de-inscripciones-para-el-primer-semestre-academico-de-2014
|  |  |  | Coordinación de jornadas de socialización de la oferta académica en Instituciones de Educación Media | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO | Desde el Objetivo Cobertura con Calidad, los componentes Educabilidad y Cobertura se tienen los siguientes planes operativos: * Investigación para identificar las necesidades de la región * Articulación de la Educación Media con la Educación Superior En el marco de estas dos estrategias se han visitado diversas instituciones de educación media de la ciudad de Pereira, Dosquebradas, y otros municipios del departamento. La Facultad de Ciencias Básicas, conjuntamente con la Vicerrectoría Académica ha iniciado el proceso de establecimiento de contactos con instituciones de educación media (Instituto Técnico Superior) Desde el Centro de Registro y Control Académico se realizan actividades de promoción de la institución, en diversos espacios: colegios de la ciudad y municipios cercanos. * Adicionalmente, se realiza anualmente, Encuentro Regional de Estudiantes de Grado 10 y 11
|  |  |  | Coordinación de eventos institucionales que propendan por el acercamiento de jóvenes de educación media a la Universidad | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO | Desde el Centro de Registro y Control Académico se realizan actividades de promoción de la institución, en diversos espacios: colegios de la ciudad y municipios cercanos. * Adicionalmente, se realiza anualmente, Encuentro Regional de Estudiantes de Grado 10 y 11
|  |  | Satisfacción del usuario externo | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | Desde la oficina de Gestión de Calidad no se ha iniciado el plan programado para la medición de la satisfacción del usuario interno. Lo anterior ha obedecido a que estamos en auditorías internas y los procesos se encuentran concentrados en esta actividad. Esperamos en el mes de octubre poder retomar esta tarea CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | X
|  |  |  | Identificar los usuarios externos para cada Proceso con los procesos | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | Desde la oficina de Gestión de Calidad no se ha iniciado el plan programado para la medición de la satisfacción del usuario interno. Lo anterior ha obedecido a que estamos en auditorías internas y los procesos se encuentran concentrados en esta actividad. Esperamos en el mes de octubre poder retomar esta tarea CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | X
|  |  |  | Determinar los aspectos del servicio a evaluar | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | Desde la oficina de Gestión de Calidad no se ha iniciado el plan programado para la medición de la satisfacción del usuario interno. Lo anterior ha obedecido a que estamos en auditorías internas y los procesos se encuentran concentrados en esta actividad. Esperamos en el mes de octubre poder retomar esta tarea CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | X
|  |  |  | Identificar los medios de contacto para la medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | Desde la oficina de Gestión de Calidad no se ha iniciado el plan programado para la medición de la satisfacción del usuario interno. Lo anterior ha obedecido a que estamos en auditorías internas y los procesos se encuentran concentrados en esta actividad. Esperamos en el mes de octubre poder retomar esta tarea CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | X
|  |  |  | Solicitar acompañamiento y asesoría a la Facultad de Ingeniería Industrial para el diseño de la encuesta | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO | Desde la oficina de Gestión de Calidad no se ha iniciado el plan programado para la medición de la satisfacción del usuario interno. Lo anterior ha obedecido a que estamos en auditorías internas y los procesos se encuentran concentrados en esta actividad. Esperamos en el mes de octubre poder retomar esta tarea. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013 | X
|  |  |  | Diseñar el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Solicitar acompañamiento a Sistemas para la realización de la encuesta virtual | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Socializar a los procesos el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-10-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar prueba piloto | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Aplicar el instrumento | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Enviar resultados de la medición a Gestión de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-04-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Publicar los resultados en la página Web de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-05-30 | NO INICIADO
|  |  | Revisión de Procedimientos, servicios y espacios físicos para atención prioritaria | Seguimiento al plan de ordenamiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO | Este seguimiento se realiza mensualmente, teniendo en cuenta el cumplimento de los planes operativos, donde se detallan las actividades a desarrollar par dar cumplimiento a lo proyectado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Campus Universitario. Se realizan reuniones quincenales de seguimiento en el área y seguimiento mensual en la dependencia.
|  |  |  | Seguimiento a panorama de riesgos | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO | El panorama de riesgos de la universidad se encuentra claramente identificado por lo cual, a través del área de Planeación y Desarrollo de la Planta Física se planea la implementación de las acciones prioritarias para mitigar estos riesgos. Es así como se asigna un presupuesto anual y se hace seguimiento a la ejecución, no solamente en reuniones quincenales, sino también en las reuniones mensuales del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
|  |  |  | Adecuaciones físicas y mantenimiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO | Anualmente se realizan nuevas construcciones, adecuaciones, estudios y diseños, intervención de redes y mantenimiento del campus universitario, dando cumplimiento a lo programado por vigencia de acuerdo con los recursos asignados.
|  | Atención al ciudano - cultura organizacional | Servidores con competencias y habilidades para la atención de los usuarios. | Incluir dentro del plan de capacitación este requerimiento según resultados de evaluación por competencias y acorde con los planes de mejoramiento | División de Personal | 2013-12-31 | EN PROCESO | Se inicio capacitacion al personal administrativo en la competencia orientacion y atencion al usuario de acuerdo con los resultados de la evaluacion por competencias
Otras | INSTITUCIONALIDAD | F3V3 Selección por mérito o concurso | 3.1 Porcentaje de funcionarios elegidos por mérito en relación al total de libre nombramiento Elegidos | Realización de un procedimiento interno | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-30 | EN PROCESO | Los procedimientos actuales de la División de Personal se estan verificando para ajustarlos a cada una de las etapas definidas en el acuerdo de carrera, igualmente se realizan visitas y buscando formación de los funcionarios sobre el tema.
|  |  | 3.2 Vinculación de nuevos docentes elegidos por mérito/ total de docentes | No aplica hasta que no se definan las vacantes y convocatorias de planta docente | Vicerrectoría Administrativa | No Aplica | EN PROCESO | La Universidad tiene prevista la vinculación de 30 docentes en planta, cuyas vacantes se encuentran en concurso.
| INSTITUCIONALIDAD | F3V4 Seguimiento al desempeño | 4.1 Evaluaciones aplicadas a los funcionarios de libre nombramiento y remoción | Solicitar aclaración cual es la base de comparación para los cargos de libre nombramiento y remoción Y Directivos | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO | La Evaluación de desempeño a los directivos de libre nombramiento y remoción si se hace anualmente, se desconoce de donde toma la información para que el indicador de en un valor bajo. Se hizo la solicitud a la oficina de planeacion, aun no han dado repuesta. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea revisado por la Oficina de Planeacion y la Division de Personal. Asi mismo, prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  |  | Incluir a los Directivos Académicos dentro del proceso de evaluación por competencias | División de Personal | 2013-11-30 | EN PROCESO | Estan incluidos en la resolucion del procesos de evalaucion por competencias, el proceso inicia en el mes de septiembre
|  |  |  | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos de libre nombramiento y remoción evaluados, los directivos vs el total de cargos nombrados. (decanos y clasificación de vacantes) | División de Personal | 2013-11-30 | NO INICIADO | Esta reporte se verificará cuando soliciten nuevamente la información de la encuesta de transparencia por Colombia y se determinen cuales fueron los parámetros que ellos utilizaron para la medición del indicador
|  |  | 4.2 funcionarios de prestación de servicios con prestaciones (transitorios administrativos) evaluados en relación con el total de funcionarios de prestación de servicios con prestaciones (transitorios administrativos) | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO | La Unidad de Cuentas no tiene ningún procedimiento establecido para hacer seguimiento del desempeño del personal contratado mediante prestación de servicios. Lo que significa que no se ha hecho ningún tipo de evaluación, lo cual corresponde a la interventoría de cada uno de los contratos. Se debe crear el mecanismo para que cada interventor presente la evaluación de cada uno de sus contratistas. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea modificado para los contratos de prestacion de servicios con prestaciones (transitorios administrativos). La responsabilidad de esta accion se asigna a la Division de Personal. Asi mismo, prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  | 4.3 Funcionarios provisionales evaluados sobre el total de funcionarios provisionales | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | División de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO | Esta reporte se verificará cuando soliciten nuevamente la información de la encuesta de transparencia por Colombia y se determinen cuales fueron los parámetros que ellos utilizaron para la medición del indicador. En la planta de personal tenemos dos nombramientos provisionales y los dos se evaluan
|  |  | 4.5 Efectos prácticos del seguimiento al desempeño | Publicar informe general de los resultados de evaluación de competencias y plan de capacitación por dependencias en la página de la División de Personal | División de Personal | 2013-05-30 | FINALIZADO | Se realizo la publicacion de los resultados de la evaluacion por competencias y plan de formacion de competenciaas en la pagina web de la Universidad, link Division de Personal: Resultados evaluación por competencias: http://media.utp.edu.co/division-de-personal/archivos/RESULTADOS_EVALUACION_POR_COMPETENCIAS_2012.pdf Plan de formación por competencias: http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/division-de-personal/gestion-humana.html
| GOBIERNO INSTITUCIONAL | F4V1 lineamientos mínimos | 1.1 Código de ética | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO | Fue repartido el proyecto en el Consejo Superior y está pendiente su debate y decisión. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
|  |  | 1.2 Código de buen gobierno | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO | Fue repartido el proyecto en el Consejo Superior y está pendiente su debate y decisión. CCSIG-CI: Se aprueba que este indicador sea prorrogado hasta 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | FINALIZADO | 10
[5 empty] | EN PROCESO | 24
[5 empty] | VENCIDO | 22
[5 empty] | NO INICIADO | 15
[5 empty] | NO REPORTADO | 0
71

## Diciembre
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PAYAC |  |  | 30 de abril de 2013 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | 31 de diciembre de 2013
ESTRATEGIA PAYAC | FACTOR ITN | VARIABLE | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA VENCIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | INSTITUCIONALIDAD | Riesgos de corrupción | Identificación de riesgos de corrupción por proceso y del contexto estratégico de acuerdo a la metodología ajustada | Ajuste de la metodología de riesgos | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-04-09 | FINALIZADO | Se desarrollaron reuniones del Equipo para la Gestión de Riesgo
|  |  |  | Diseño talleres Área Académica y Administrativa | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | FINALIZADO | Se estableció la metodología para los talleres y se prepararo la presentación para la realización del taller.
|  |  |  | Aprobación metodología Vicerrector Administrativo y Comité de Control Interno | Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG | 2013-05-23 | FINALIZADO | La metodlogía fue presentada y aprobada por el Comipte SIG-Control Interno en acta 5 de 17 de junio de 2013. Esta actividad no fue cumplida en el tiempo establecido.
|  |  |  | Realizar talleres con los procesos administrativos y área académica | Vicerrectoría Administrativa (Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG) | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Consolidación del Mapa de Riesgos | Vicerrectoría Administrativa (Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG) | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Presentación y aprobación del Mapa de Riesgos | Vicerrectoría Administrativa (Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG) | 2013-09-02 | NO INICIADO |  | x
|  |  |  | Publicación del Mapa de Riesgos | Vicerrectoría Administrativa (Equipo para la Gestión de Riesgos en el SIG) | 2013-09-02 | NO INICIADO |  | x
ESTRATEGIA ANTITRÁMITE | VISIBILIDAD | F1V2 Trámites | 2.3 Transacciones en línea | Continuar con la publicación en la WEB de los actos administrativos de los órganos de gobierno | Secretaria General (Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano) | 2013-12-28 | EN PROCESO
|  |  | Identificación (SUIT) | Mantener Actualizado el Normograma | Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano | 2013-12-28 | FINALIZADO | El normograma se encuentra actualizado a marzo de 2013
|  |  |  | Modificar de procedimientos (actualización racionalización y supresión de trámites) | Secretaria General (Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano) | 2013-12-28 | EN PROCESO
|  |  | Priorización | Fijar prioridades por dependencias | Secretaria General (Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano) | 2013-12-28 | EN PROCESO
|  |  | Racionalización | Fijar prioridades por dependencias | Secretaria General (Grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano) | 2013-12-28 | EN PROCESO
|  |  | Interoperabilidad (GEL) | Continuar brindando la facilidad de pagos en línea con el sector financiero. | División Financiera | 2013-12-28 | EN PROCESO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VISIBILIDAD | F1V1 Acceso a La Información | 1.1. Información general de la entidad | Dar claridad que las funciones se evidencian en la Misión, Visión y propósitos los cuales se encuentran en el siguiente enlace: http://www.utp.edu.co/institucional /propositos.htm | Oficina de Planeación | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  | 1.5. Publicidad en la contratación | Incluir en la página web "Licitaciones y contratación" un enlace al portal único de contratación | CRIE | 2013-06-30 | FINALIZADO | En la página de Licitaciones y convocatorias (http://www.utp.edu.co/contratacion/) se encuentra un enlace "Portal único de contratación" el cual dirige a la página: https://www.contratos.gov.co/home.html
|  |  | 1.14 Publicidad del talento humano | Levantar el perfil de los directivos académicos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html y remitir información a la Oficina de Gestión de Calidad para actualizar con esta información los manuales de los Directivos | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  |  | Informar al CRIE el enlace del perfil de cada uno de los directivos administrativos que aparecen en http://www.utp.edu.co/institucional /directivos.html | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  |  | Subir el enlace dado por las dependencias antes mencionadas a cada uno de los directivos que aparecen http://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html | CRIE | 2013-12-31 | VENCIDO
| VISIBILIDAD | RENDICIÓN DE CUENTAS | Plan de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Realización de la audiencia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Junio | FINALIZADO | La Audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 30 de abril de 2013
|  |  | Estrategia de Control Social | Realización Preaudiencias internas y externas | Oficina de Planeación | Diciembre | FINALIZADO | Se realizaron las siguientes preaudiencias, en las siguientes comunas: siguientes comunas: Del Café - 18/03/2013 Oriente - 01/04/2013 San Nicolas - 08/04/2013 El Poblado - 15/04/2013
|  |  |  | Ejecución de las actividades de control social | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V1 Gestión de la contratación | 1.5 Responsables de la ejecución o desarrollo de las distintas actividades contractuales 1.6 Elementos mínimos para los procesos de mínima cuantía o contratación directa 1.8 Liquidación 1.10 Control social 1.11 La institución como contratista | Revisión del estatuto de contratación y realizar ajustes que haya lugar | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V2 Gestión del recurso humano | 2.3 Elaboración del plan anual de vacantes | Actualizar y publicar el plan anual de vacantes semestralmente en la página Web de la División de Personal | División de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | 2.6 Realiza capacitaciones en los siguientes temas | Establecer estrategia de centralización de información de las capacitaciones realizadas a los funcionarios desde las dependencias administrativas | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  | 2.8 Mecanismos para el manejo del conflicto de interés | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | VISIBILIDAD | F1V3 Sistema de quejas y reclamos/ atención al ciudadano | 3.4 Contenidos de los informes | Diseño de formato para el reporte de las peticiones en las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-05-15 | FINALIZADO | Se construyó el formato con todo lo requerido para obtener la información.
|  |  |  | Implementación del formato para el reporte de las peticiones recibidas por las dependencias Académicas y Administrativas | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Incluir en la WEB de PQRs el ítem de recomendación al momento de dar respuesta por parte de la dependencia | CRIE | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Actualización del instructivo de PQRs | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Incluir en el informe las recomendaciones generadas por las dependencias | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | Seguimiento | Recordar el cumplimiento a la circular del 18 de agosto de 2010 enviada por la Secretaria General | Secretaría General | 2013-05-15 | VENCIDO
|  |  |  | Levantar informe trimestral de seguimiento | Secretaría General | 2013-12-20 | EN PROCESO
|  |  | Veedurías Ciudadanas | Promover la conformación de veedurías ciudadanas | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO |  | x
|  |  |  | Realizar divulgación permanente de las dinámicas de gestión de La VRSBU | Secretaria General | 2014-08-05 | FINALIZADO | La divulgación de las dinamicas de gestión, se realiza de manera permanente, primero a través del informe de indicadores mensual del SIGOB, segundo por medio del campus informa en donde se difunden las actividades propias de la Vicerrectoría, adicional se realiza una difusión por medio de unos dumis en donde se resaltan las gestiones de la Vicererectoria con otras empresas que permiten fortalecer los apoyos socioeconómicos que se brinda a los estudiantes. se adjunta link como ejemplo de la divulgación que se realiza de los apoyos y demas. http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/23750/primera-entrega-bono-de-transporte-2013-2/pdf; http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/solicitud-de-apoyos-socioeconomicos-2013.html
| VISIBILIDAD | Canales de atención | Espacios físicos accesibles y con señalización | Levantar información sobre las necesidades de adecuaciones dando cumplimiento a la normatividad | Oficina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO
|  |  |  | Realizar una programación para la intervención de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que cuenta cada año el proyecto Desarrollo Físico | Oficina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO
|  |  |  | Implementación del proyecto señalización | Oficina de Planeación - Vicerrectoría Administrativa | Diciembre | EN PROCESO
|  |  | Información homogénea | Revisión de los protocolos del sistema de información institucional para el cálculo de indicadores | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO
|  |  |  | Seguimiento a la calidad de los reportes del sistema de información | Oficina de Planeación | Diciembre | EN PROCESO
| SANCIÓN | F2V3 Gestión de Control Interno disciplinario | 3.1 Etapa iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario a todos sus funcionarios | Socialización Ley 734 de 2002 y normas concordantes | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | NO INICIADO
|  |  |  | Empoderamiento de funciones y procesos | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | EN PROCESO
|  |  |  | Concientización de responsabilidades y cumplimiento de Normas institucionales | Oficina de Control Disiciplinario Interno | 2013-12-21 | EN PROCESO
| INSTITUCIONALIDAD | Atención al ciudadano - Desarrollo institucional | Servicios que presta la Universidad | Elaboración y difusión semestral de elementos informativos de la oferta académica y los cronogramas establecidos | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO
|  |  |  | Coordinación de jornadas de socialización de la oferta académica en Instituciones de Educación Media | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO
|  |  |  | Coordinación de eventos institucionales que propendan por el acercamiento de jóvenes de educación media a la Universidad | Vicerrectoría Académica | Diciembre | EN PROCESO
|  |  | Satisfacción del usuario externo | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO |  | X
|  |  |  | Identificar los usuarios externos para cada Proceso con los procesos | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO |  | X
|  |  |  | Determinar los aspectos del servicio a evaluar | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO |  | X
|  |  |  | Identificar los medios de contacto para la medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO |  | X
|  |  |  | Solicitar acompañamiento y asesoría a la Facultad de Ingeniería Industrial para el diseño de la encuesta | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-12-31 | VENCIDO |  | X
|  |  |  | Diseñar el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Solicitar acompañamiento a Sistemas para la realización de la encuesta virtual | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-09-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Socializar a los procesos el instrumento de medición | Oficina de Gestión de Calidad | 2013-10-31 | NO INICIADO
|  |  |  | Realizar prueba piloto | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Aplicar el instrumento | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-03-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Enviar resultados de la medición a Gestión de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-04-30 | NO INICIADO
|  |  |  | Publicar los resultados en la página Web de Calidad | Oficina de Gestión de Calidad | 2014-05-30 | NO INICIADO
|  |  | Revisión de Procedimientos, servicios y espacios físicos para atención prioritaria | Seguimiento al plan de ordenamiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO
|  |  |  | Seguimiento a panorama de riesgos | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO
|  |  |  | Adecuaciones físicas y mantenimiento del campus | Oficina de Planeación | 2013-12-13 | EN PROCESO
|  | Atención al ciudano - cultura organizacional | Servidores con competencias y habilidades para la atención de los usuarios. | Incluir dentro del plan de capacitación este requerimiento según resultados de evaluación por competencias y acorde con los planes de mejoramiento | División de Personal | 2013-12-31 | EN PROCESO
Otras | INSTITUCIONALIDAD | F3V3 Selección por mérito o concurso | 3.1 Porcentaje de funcionarios elegidos por mérito en relación al total de libre nombramiento Elegidos | Realización de un procedimiento interno | Vicerrectoría Administrativa | 2013-12-30 | EN PROCESO
|  |  | 3.2 Vinculación de nuevos docentes elegidos por mérito/ total de docentes | No aplica hasta que no se definan las vacantes y convocatorias de planta docente | Vicerrectoría Administrativa | No Aplica | EN PROCESO
| INSTITUCIONALIDAD | F3V4 Seguimiento al desempeño | 4.1 Evaluaciones aplicadas a los funcionarios de libre nombramiento y remoción | Solicitar aclaración cual es la base de comparación para los cargos de libre nombramiento y remoción Y Directivos | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  |  | Incluir a los Directivos Académicos dentro del proceso de evaluación por competencias | División de Personal | 2013-11-30 | EN PROCESO
|  |  |  | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos de libre nombramiento y remoción evaluados, los directivos vs el total de cargos nombrados. (decanos y clasificación de vacantes) | División de Personal | 2013-11-30 | NO INICIADO
|  |  | 4.2 funcionarios de prestación de servicios con prestaciones (transitorios administrativos) evaluados en relación con el total de funcionarios de prestación de servicios con prestaciones (transitorios administrativos) | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | División de Personal | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  | 4.3 Funcionarios provisionales evaluados sobre el total de funcionarios provisionales | Mejorar el reporte de la información teniendo claro los cargos provisionales evaluados vs el total de cargos nombrados. | División de Personal | 2013-12-31 | NO INICIADO
|  |  | 4.5 Efectos prácticos del seguimiento al desempeño | Publicar informe general de los resultados de evaluación de competencias y plan de capacitación por dependencias en la página de la División de Personal | División de Personal | 2013-05-30 | FINALIZADO | Se realizo la publicacion de los resultados de la evaluacion por competencias y plan de formacion de competenciaas en la pagina web de la Universidad, link Division de Personal: Resultados evaluación por competencias: http://media.utp.edu.co/division-de-personal/archivos/RESULTADOS_EVALUACION_POR_COMPETENCIAS_2012.pdf Plan de formación por competencias: http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/division-de-personal/gestion-humana.html
| GOBIERNO INSTITUCIONAL | F4V1 lineamientos mínimos | 1.1 Código de ética | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO
|  |  | 1.2 Código de buen gobierno | Elaborar el Código de ética y Buen Gobierno | Secretaría General | 2013-12-31 | VENCIDO
[5 empty] | FINALIZADO | 10
[5 empty] | EN PROCESO | 24
[5 empty] | VENCIDO | 22
[5 empty] | NO INICIADO | 15
[5 empty] | NO REPORTADO | 0
71