## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 391
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONCILIACIÓN DE CARTERA. Presenta en el Estado de Situación Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cta 1317 de $10.605.541.922, y la cta 1385 CtasXC por $307.273.655. Para confirmar el saldo de ctas 1317 y 1385, se circularizaron 23 terceros (8 informaron no poseer CXP a 31/12/2020 a favor de la UTP o los saldos en su contabilidad difieren del valor presentado) | Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 1.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 1.1.1 Actualizar el procedimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONCILIACIÓN DE CARTERA. Presenta en el Estado de Situación Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cta 1317 de $10.605.541.922, y la cta 1385 CtasXC por $307.273.655. Para confirmar el saldo de ctas 1317 y 1385, se circularizaron 23 terceros (8 informaron no poseer CXP a 31/12/2020 a favor de la UTP o los saldos en su contabilidad difieren del valor presentado) | Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 1.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 1.1.2 Diseñar un instructivo para la conciliación de cartera con las áreas y dependencias involucradas en el procedicimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONCILIACIÓN DE CARTERA. Presenta en el Estado de Situación Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cta 1317 de $10.605.541.922, y la cta 1385 CtasXC por $307.273.655. Para confirmar el saldo de ctas 1317 y 1385, se circularizaron 23 terceros (8 informaron no poseer CXP a 31/12/2020 a favor de la UTP o los saldos en su contabilidad difieren del valor presentado) | Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 1.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 1.1.3 Socializar el procedimiento y el instructivo con las dependencias involucradas. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-10-31 | 12.7143 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONCILIACIÓN DE CARTERA. Presenta en el Estado de Situación Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cta 1317 de $10.605.541.922, y la cta 1385 CtasXC por $307.273.655. Para confirmar el saldo de ctas 1317 y 1385, se circularizaron 23 terceros (8 informaron no poseer CXP a 31/12/2020 a favor de la UTP o los saldos en su contabilidad difieren del valor presentado) | Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 1.2 Conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 1.2.1 Generar estado de cartera de deudores | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | 1
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONCILIACIÓN DE CARTERA. Presenta en el Estado de Situación Financiera a 31/12/2020, un saldo por cobrar en la cta 1317 de $10.605.541.922, y la cta 1385 CtasXC por $307.273.655. Para confirmar el saldo de ctas 1317 y 1385, se circularizaron 23 terceros (8 informaron no poseer CXP a 31/12/2020 a favor de la UTP o los saldos en su contabilidad difieren del valor presentado) | Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 1.2 Conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 1.2.2 Conciliar con los terceros deudores las obligaciones pendientes antes de finalizar la vigencia | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 17 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.1 Actualización del Manual de bienes y Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios para el reconocimiento de Bienes Muebles como activos | 2.1.1 Analizar el Manual de bienes con respecto al registro contable de los bienes muebles de menor cuantia | Documento | 1 | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 12.8571 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.1 Actualización del Manual de bienes y Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios para el reconocimiento de Bienes Muebles como activos | 2.1.2 Socializar el análisis realizado al Manual de bienes para la posterior aprobación del Comité de Bienes. | Acta | 1 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 17.2857 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.1 Actualización del Manual de bienes y Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios para el reconocimiento de Bienes Muebles como activos | 2.1.3 Actualizar Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios establecidos para el reconocimiento de los activos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Bienes | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-06-30 | 47.2857 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 17/2021.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.1 Actualización del Manual de bienes y Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios para el reconocimiento de Bienes Muebles como activos | 2.1.4 Formalizar la actualización de manual de bienes | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-06-30 | 47.2857 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 17/2021.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.2 Verificación de las salidas de Almacén para corroborar el cumplimiento de la actualización del Manual de Políticas Contables en el reconocimiento de los activos | 2.2.1 Solicitar al almacén relación de las salidas donde se evidencie el movimiento de este tipo de bienes muebles. | Documento | 3 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13 | 3
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.2 Verificación de las salidas de Almacén para corroborar el cumplimiento de la actualización del Manual de Políticas Contables en el reconocimiento de los activos | 2.2.2 Verificar las salidas donde se evidencie el movimiento contable de este tipo de bienes muebles. | Formato | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13 | 1
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.3 Análisis del actual inventario institucional y de cartera institucional con el fin de determinar las dependencias y los responsables del manejo y control de los bienes establecidos en estos registros. | 2.3.1 Revisión del inventario institucional y cartera institucional con el fin de proponer responsabilidades individuales, al igual que verificar su ubicación y placa | Informe | 1 | 2021-07-15 | 2022-07-14 | 52 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO. Reconoció como costo en cta 7208, auxiliar 72080101, los bienes adquiridos a través de contratos 5872-19 y 5559-20 que superan el umbral de materialidad y que debían reconocerse en propiedades, planta y equipo, además se evidenció que estos, no son objeto de control dentro del inventario de bienes a 31-12-2020 “Inventario Institucional”. | La condición señalada fue ocasionada por debilidades de control interno en el proceso de entrega de bienes del almacén | 2.3 Análisis del actual inventario institucional y de cartera institucional con el fin de determinar las dependencias y los responsables del manejo y control de los bienes establecidos en estos registros. | 2.3.2 Verificación física de los bienes que a la fecha se encuentran en los registros de inventario institucional y cartera institucional con el fin de confirmar los responsables, ubicación y placa de inventario e igualmente realizar los traslados que corresponda. | Informe | 1 | 2021-07-15 | 2022-07-14 | 52 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CUOTAS PARTES PENSIONALES CON ENTIDADES ORDEN NAL. No aplicó adecuadamente las normas, a 31-12-2020 presenta saldos de cuotas partes pensionales por pagar a entidades orden Nal provenientes de períodos anteriores, omitiendo la supresión de las mismas conforme al procedimiento de la CGN, mediante expedición de la Res. 674-2016, en aplicación de la ley y Decreto reglamentario. | La situación indicada fue ocasionada por interpretación inadecuada de las normas aplicables a la UTP y debilidades en las actividades de revisión y conciliación de información con otras entidades públicas | 3.1 Depuración de los saldos de las cuotas partes pensionales surpimidas, de acuerdo al Decreto 1337 de 2016 | 3.1.1 Realizar el ajuste contable de la supresion de las cuotas partes pensionales de los terceros Universidad de Caldas, La Previsora SA e Interconexion Electrica ISA, en las cuentas 249032 y 249040 | Documento | 2 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 2
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CUOTAS PARTES PENSIONALES CON ENTIDADES ORDEN NAL. No aplicó adecuadamente las normas, a 31-12-2020 presenta saldos de cuotas partes pensionales por pagar a entidades orden Nal provenientes de períodos anteriores, omitiendo la supresión de las mismas conforme al procedimiento de la CGN, mediante expedición de la Res. 674-2016, en aplicación de la ley y Decreto reglamentario. | La situación indicada fue ocasionada por interpretación inadecuada de las normas aplicables a la UTP y debilidades en las actividades de revisión y conciliación de información con otras entidades públicas | 3.2 Actualización de Manual de Políticas Contables en el numeral de Cuentas por Pagar, Baja en Cuentas | 3.2.1 Realizar la actualización del Manual de Políticas Contables de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CTA POR PAGAR PRESCRITA. Revela en su Estado de Situación Financiera a 31-12-2020, una obligación por $60.321.213 a favor de XXXX, generada por sueldos causados hasta 31-12-2010, sin considerar que, según sentencia xx Juzg xx., evidencia que no era procedente causación de salarios hasta 31-12-2010, y 8 años después la obligación esta prescrita, sin ser un pasivo real y exigible. | La condición fue ocasionada por debilidades en la interpretación de las normas aplicables a la UTP y en las actividades de revisión y análisis permanente de las subcuentas de sus estados financieros | 4.1 Circularización y depuración de los saldos de las cuentas por pagar | 4.1.1 Circularizar al cierre de la vigencia a las áreas responsables de la depuración de las cuentas por pagar. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 1
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CTA POR PAGAR PRESCRITA. Revela en su Estado de Situación Financiera a 31-12-2020, una obligación por $60.321.213 a favor de XXXX, generada por sueldos causados hasta 31-12-2010, sin considerar que, según sentencia xx Juzg xx., evidencia que no era procedente causación de salarios hasta 31-12-2010, y 8 años después la obligación esta prescrita, sin ser un pasivo real y exigible. | La condición fue ocasionada por debilidades en la interpretación de las normas aplicables a la UTP y en las actividades de revisión y análisis permanente de las subcuentas de sus estados financieros | 4.1 Circularización y depuración de los saldos de las cuentas por pagar | 4.1.2 Realizar ajuste contable de la cuenta 249040 a nombre del señor Diego Fernando por prescipción de la cuenta por pagar. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 4 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 5.1.1 Realizar un análisis al procedimiento de liquidación de matrículas a luz de la normatividad vigente y aplicable | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-10-31 | 12.7143 | 1
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 5.1.2 Actualizar el procedimiento de liquidación de matrículas | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 1
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 5.1.3 Socializar el procedimiento actualizado con las áreas involucradas con el procedimiento | Documento | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.2857 | 1
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 5.2.1 Revisar la parametrización del sistema de información | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 21.4286 | 1
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 5.2.2 Actualizar la parametrización del sistema de información | Documento | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 4.1429 | 1
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | MATRÍCULA FINANCIERA. En 2020 para el semestre 1 y 2, realizó 12 liquidaciones de matrícula financiera por un valor inferior que asciende a $2.922.428, dejándose de recaudar dichos recursos en los programas de pregrado jornada ordinaria. Otorgó descuento en la liquidación de matrículas a 23 estudiantes que superaron lo ordenado en la normatividad por $13.830.383. | Lo anterior, se presenta por ausencia de mecanismos de control, que permitan verificar que los valores liquidados en el sistema por concepto de matrícula, sean consistentes con las condiciones que le corresponden a cada estudiante | 5.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 5.2.3 Socializar los ajustes realizados en el sistema de información con las áreas involucradas en el procedimiento de liquidación de matrículas. | Documento | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.2857 | 1
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | CTA 5501 GASTO PÚBLICO SOCIAL. Durante el 2020, no presentó movimiento en el grupo 55, pese a que durante la misma vigencia llevó a cabo programas de apoyo para garantizar la participación y acceso a la educación de la población más pobre y vulnerable, registrando estas erogaciones por la cta aux.72080210 del grupo 7208 - Educación Formal-Superior-Formación Profesional | La señalado fue ocasionado por debilidades de control interno contable en la interpretación de las normas aplicables | 6.1 Actualización de la contabilización de gasto público grupo 55 de acuerdo a la Doctrina Contable. | 6.1.1 Realizar consulta a la CGN en relación a la contabilización del grupo 55 gasto público. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-11-30 | 17 | 1
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | CTA 5501 GASTO PÚBLICO SOCIAL. Durante el 2020, no presentó movimiento en el grupo 55, pese a que durante la misma vigencia llevó a cabo programas de apoyo para garantizar la participación y acceso a la educación de la población más pobre y vulnerable, registrando estas erogaciones por la cta aux.72080210 del grupo 7208 - Educación Formal-Superior-Formación Profesional | La señalado fue ocasionado por debilidades de control interno contable en la interpretación de las normas aplicables | 6.1 Actualización de la contabilización de gasto público grupo 55 de acuerdo a la Doctrina Contable. | 6.1.2 Realizar analisis a la contabilización de la cuenta 55 Gasto Público de acuerdo a los lineamientos de la Doctrina Contable. | Documento | 1 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 12.7143 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | CTA 5501 GASTO PÚBLICO SOCIAL. Durante el 2020, no presentó movimiento en el grupo 55, pese a que durante la misma vigencia llevó a cabo programas de apoyo para garantizar la participación y acceso a la educación de la población más pobre y vulnerable, registrando estas erogaciones por la cta aux.72080210 del grupo 7208 - Educación Formal-Superior-Formación Profesional | La señalado fue ocasionado por debilidades de control interno contable en la interpretación de las normas aplicables | 6.1 Actualización de la contabilización de gasto público grupo 55 de acuerdo a la Doctrina Contable. | 6.1.3 Contabilizar el ajuste respectivo producto del análisis realizado a la contabilización del gasto público. | Documento | 1 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 12.7143 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | MANUAL POLÍTICAS CONTABLES UTP. Los traslados ptales fondos a los Proy. Operación Ccial, reconociendo un debito en cta 5722 y un crédito en cta 4722, registro que realiza a través de O.Pago y C.egreso a nombre de UTP. Ctas que en descripción del Catálogo Gral Ctas, se usan para el manejo de operaciones entre entidades públicas, no para registrar los traslados ptales de la misma UTP | La situación señalada fue ocasionada por debilidades de control interno y de interpretación de los hechos económicos que se deben reflejar en la contabilidad | 7.1 Actualización del Manual de Políticas Contables con respecto a la contabilizacion de las cuenta 4722 y 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo, de acuerdo a la Resolución 425 de 2019. | 7.1.1 Realizar consulta a la CGN en relación con el manejo de las cuenta 4722 y 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 4 | 1
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | MANUAL POLÍTICAS CONTABLES UTP. Los traslados ptales fondos a los Proy. Operación Ccial, reconociendo un debito en cta 5722 y un crédito en cta 4722, registro que realiza a través de O.Pago y C.egreso a nombre de UTP. Ctas que en descripción del Catálogo Gral Ctas, se usan para el manejo de operaciones entre entidades públicas, no para registrar los traslados ptales de la misma UTP | La situación señalada fue ocasionada por debilidades de control interno y de interpretación de los hechos económicos que se deben reflejar en la contabilidad | 7.1 Actualización del Manual de Políticas Contables con respecto a la contabilizacion de las cuenta 4722 y 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo, de acuerdo a la Resolución 425 de 2019. | 7.1.2 Programar reunión con el proveedor del sistema de informacion PCT para consultar el manejo presupuestal y contable de estas transacciones. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-11-30 | 17 | 1
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | MANUAL POLÍTICAS CONTABLES UTP. Los traslados ptales fondos a los Proy. Operación Ccial, reconociendo un debito en cta 5722 y un crédito en cta 4722, registro que realiza a través de O.Pago y C.egreso a nombre de UTP. Ctas que en descripción del Catálogo Gral Ctas, se usan para el manejo de operaciones entre entidades públicas, no para registrar los traslados ptales de la misma UTP | La situación señalada fue ocasionada por debilidades de control interno y de interpretación de los hechos económicos que se deben reflejar en la contabilidad | 7.1 Actualización del Manual de Políticas Contables con respecto a la contabilizacion de las cuenta 4722 y 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo, de acuerdo a la Resolución 425 de 2019. | 7.1.3 Realizar la actualización del Manual de Políticas Contables | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | MANUAL POLÍTICAS CONTABLES UTP. Los traslados ptales fondos a los Proy. Operación Ccial, reconociendo un debito en cta 5722 y un crédito en cta 4722, registro que realiza a través de O.Pago y C.egreso a nombre de UTP. Ctas que en descripción del Catálogo Gral Ctas, se usan para el manejo de operaciones entre entidades públicas, no para registrar los traslados ptales de la misma UTP | La situación señalada fue ocasionada por debilidades de control interno y de interpretación de los hechos económicos que se deben reflejar en la contabilidad | 7.2 Contabilización del ajuste de acuerdo a la actualización del Manual de Políticas Contables | 7.2.1 Contabilizar el ajuste respectivo producto de la actualización del Manual de Políticas Contables | Documento | 2 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 2 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.1 Comunicacion a las dependencias encargadas del proceso de compra, de los vencimientos de los contratos de compra venta | 8.1.1 Enviar reporte de ejecución de contratos de compra venta vencidos y con saldos sin pagar al Almacén General, Compra de Bienes y Suministros para su gestión con los supervisores. | Memorando o Correo | 2 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 2
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.2 Directriz institucional para los reintegros de Contratos de Compra - venta | 8.2.1 Revisar el paso a paso de contratos de compra venta con Gestión Financiera y Almacén General | Acta | 1 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.2 Directriz institucional para los reintegros de Contratos de Compra - venta | 8.2.2 Proponer una directriz para los reintegros al presupuesto | Documento | 1 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 1
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.2 Directriz institucional para los reintegros de Contratos de Compra - venta | 8.2.3 Socializar propuesta de directriz para los reintegros al presupuesto con las instancias pertinentes | Acta | 1 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 1
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.2 Directriz institucional para los reintegros de Contratos de Compra - venta | 8.2.4 Enviar directriz a la instancia competente para su aprobación | Documento | 1 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 1
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | RESERVA CONTRATO 5522. Se observó la constitución reserva presupuestal en contrato 5522-2020 suscrito por $99.098.300, con una justificación no válida pues se estableció su cuantía sobre la base de un IVA no facturado por el proveedor, según factura FV01-2249 - 26-08-20 y el hecho de que el bien se recibió en almacén el 02-09-20, con C.Entrada 575. | Lo anterior fue ocasionado por debilidades en el seguimiento y control al cierre presupuestal | 8.2 Directriz institucional para los reintegros de Contratos de Compra - venta | 8.2.5 Socializar a la comunidad universitaria sobre los cambios relacionados con los reintegros al presupuesto | Documento | 1 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 1
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS REDES. Mediante O.C 227 - 4-7-2019, adquirió equipos para certificación de redes por Vr de $100.359.340, sin embargo, mediante Contratos P.S 5434 y 5593 de 2020, canceló $8.901.711 por certificación de 160 y 215 ptos de red, ocasionando una gestión antieconómica al contratar actividades que podía realizar con los equipos adquiridos con anterioridad para la labor. | Lo anterior, obedece a debilidades en mecanismos de control que no permiten evidenciar que las labores a contratar puedan ser realizadas por la propia universidad | 9.1 Estandarizacion del procedimento para gestión de puntos de red, con certificación realizada por Recursos Informáticos y Educativos, en el cual se debera tener en cuenta los pasos de certificacion de puntos de red para labores internas y contratos con terceros. | 9.1.1 Actualizar procedimiento 127-ADR-22 del Sistema de Gestión de Calidad, adicionar la actividad de certificación de puntos de red. | Procedimiento actualizado. | 1 | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 10.8571 | 1
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS REDES. Mediante O.C 227 - 4-7-2019, adquirió equipos para certificación de redes por Vr de $100.359.340, sin embargo, mediante Contratos P.S 5434 y 5593 de 2020, canceló $8.901.711 por certificación de 160 y 215 ptos de red, ocasionando una gestión antieconómica al contratar actividades que podía realizar con los equipos adquiridos con anterioridad para la labor. | Lo anterior, obedece a debilidades en mecanismos de control que no permiten evidenciar que las labores a contratar puedan ser realizadas por la propia universidad | 9.1 Estandarizacion del procedimento para gestión de puntos de red, con certificación realizada por Recursos Informáticos y Educativos, en el cual se debera tener en cuenta los pasos de certificacion de puntos de red para labores internas y contratos con terceros. | 9.1.2 Socializar con grupo de trabajo de la Administración de la RED procedimiento 127-ADR-22 estandarizado. | Acta de reunion | 1 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 13 | 1
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 10.1.1 Presentar propuesta de actualización del estatuto presupuestal al Consejo Superior | Orden del día del C.S | 1 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 1
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 10.1.2 Solicitar al Sistema Integral de Gestión incluir los procedimientos de pasivo exigible - vigencia expirada y generación de cuentas por pagar una vez hayan sido aprobados actualizados por los actores | Formato solicitud de cambio | 2 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 2
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 10.1.3 Socializar a la comunidad universitaria sobre los cambios en la normatividad y procedimientos | Documento | 3 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 3
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 10.2.1Proponer una directriz que se incluya en el Manual de supervisión correspondiente a las obligaciones en los procesos presupuestales (inicio y cierre). | Documento | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 10.2.2 Socializar propuesta de directriz con las instancias pertinentes | Acta | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 10.2.3 Solicitar inlcusión de la directriz recomendada a la Oficina Jurídica | Memorando | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.3 Informar a las dependencias encargadas del proceso contratación el vencimiento de los contratos, ordenes contractuales, contratos de suministro y ordenes de compra | 10.3.1 Enviar reporte de ejecución de contratos y ordenes contractuales a la Oficina Jurídica para los trámites pertinentes con los respectivos supervisores. | Documento | 2 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 2
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | PASIVOS EXIGIBLES. Através de resoluciones de rectoría ordenó y reconoció el pago de pasivos exigibles, vigencia expirada por el no pago de compromisos en los tiempos contractuales pactados en cuantía de $60.657.551. | Lo anterior denota falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el cierre de vigencia presupuestal | 10.3 Informar a las dependencias encargadas del proceso contratación el vencimiento de los contratos, ordenes contractuales, contratos de suministro y ordenes de compra | 10.3.2 Enviar reporte de ejecución de contratos de suministro y ordenes de compra a Compras de Bienes y Suministros y Almacén General para los trámites pertinentes con los respectivos supervisores. | Memorando o Correo | 2 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 2
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO 5662-2020. En el Cto Suministro 5662-2020 , por $693.257.364, se han realizado dos entregas respaldadas con E.Almacén 781 -$100.000.000 y 850 - $200.000.000 correspondientes a insumos para laboratorio, debidamente suscritas; sin embargo, no se evidencian los informes de supervisión que ordena el Manual de Supervisión e Interventoría. | Lo anterior, obedece a debilidades en los mecanismos de control que no permiten evidenciar el seguimiento realizado por el supervisor | 11.1 Adopcion mediante acto administrativo del manual de supervision e interventoria | 11.1.1 Elaborar borrador de acto administrativo de adopcion manual de supervision e interventoria | Borrador Acto administrativo | 1 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 8.4286 | 1
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO 5662-2020. En el Cto Suministro 5662-2020 , por $693.257.364, se han realizado dos entregas respaldadas con E.Almacén 781 -$100.000.000 y 850 - $200.000.000 correspondientes a insumos para laboratorio, debidamente suscritas; sin embargo, no se evidencian los informes de supervisión que ordena el Manual de Supervisión e Interventoría. | Lo anterior, obedece a debilidades en los mecanismos de control que no permiten evidenciar el seguimiento realizado por el supervisor | 11.1 Adopcion mediante acto administrativo del manual de supervision e interventoria | 11.1.2 Gestionar la adopcion mediante acto administrativo del manual de supervision e interventoria | Acto administrativo | 1 | 2021-10-01 | 2022-05-15 | 32.2857 | 1 | Se aprueba primera prórroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 15/2021 Se aprueba segunda prórroga para la finalización de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 03/2022
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO 5662-2020. En el Cto Suministro 5662-2020 , por $693.257.364, se han realizado dos entregas respaldadas con E.Almacén 781 -$100.000.000 y 850 - $200.000.000 correspondientes a insumos para laboratorio, debidamente suscritas; sin embargo, no se evidencian los informes de supervisión que ordena el Manual de Supervisión e Interventoría. | Lo anterior, obedece a debilidades en los mecanismos de control que no permiten evidenciar el seguimiento realizado por el supervisor | 11.2 Publicación y comunicación del acto administrativo que contiene el manual de supervisión e interventoría de la Unviersidad Tecnológica de Pereira | 11.2.1 Enviar memorando al CRIE solicitando la publicación en la pagina Web de la UTP de la resolución que contiene el manual de supervisión e interventoría | Memorando | 1 | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 30 | 1 | Se aprueba primera prórroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 15/2021 Se aprueba segunda prórroga para la finalización de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 03/2022
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO 5662-2020. En el Cto Suministro 5662-2020 , por $693.257.364, se han realizado dos entregas respaldadas con E.Almacén 781 -$100.000.000 y 850 - $200.000.000 correspondientes a insumos para laboratorio, debidamente suscritas; sin embargo, no se evidencian los informes de supervisión que ordena el Manual de Supervisión e Interventoría. | Lo anterior, obedece a debilidades en los mecanismos de control que no permiten evidenciar el seguimiento realizado por el supervisor | 11.2 Publicación y comunicación del acto administrativo que contiene el manual de supervisión e interventoría de la Unviersidad Tecnológica de Pereira | 11.2.2 Enviar mediante memorando dirigido a las unidades organizacionales de primer nivel la resolución que contiene el manual de supervisión e interventoría | Memorando | 1 | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 30 | 1 | Se aprueba primera prórroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 15/2021 Se aprueba segunda prórroga para la finalización de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 03/2022
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | CONTRATO 5559-2020. Se evidenció en contrato 5559-2020,De acuerdo a los C.Salida Almacén 676 y Nº 680 de 2020, los elementos contratados fueron entregados al supervisor del contrato, quien procedió con su almacenamiento y transcurridos once (11) meses, no habían sido instalados, por lo cual no se encontraban en operación, incumpliéndose de tal forma el objetivo de esta contratación. | Lo anterior, se ocasiona por debilidades en la supervisión del contrato y debilidades de control | 12.1 Instalación de los equipos. | 12.1.1 Instalar y poner en funcionamiento de los equipos comprados para el edificio 16. | Equipos instalados | 5 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 8.5714 | 5
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | CONTRATO 5559-2020. Se evidenció en contrato 5559-2020,De acuerdo a los C.Salida Almacén 676 y Nº 680 de 2020, los elementos contratados fueron entregados al supervisor del contrato, quien procedió con su almacenamiento y transcurridos once (11) meses, no habían sido instalados, por lo cual no se encontraban en operación, incumpliéndose de tal forma el objetivo de esta contratación. | Lo anterior, se ocasiona por debilidades en la supervisión del contrato y debilidades de control | 12.2 Formulación de recomendaciones sobre procesos de compra de equipos de conectividad a la red de la Universidad, que prevengan demoras en su instalación. | 12.2.2 Enviar memorando a la Oficina de Planeación recomendando que el proceso de compra de los equipos de conectividad a la red de la Universidad, debe realizarse en el momento en que sea viable su instalación. | Comunicación Interna | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 4 | 1
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. A 31-12-2020, omitió revelar en las notas explicativas a la información contable: El valor revelado en la nota contable, en el cuadro de revelación de las ctas ctes no presenta la totalidad de las ctas bancarias, lo que genera una diferencia de $3,632,772,267 entre el saldo en libros $18,738,269,845,95 y el valor revelado por $15,105,497,578,98 | Lo anterior, es causado por debilidades en el control interno contable | 13.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 13.1.1 Implementar las plantillas donde se discriminan los requerimientos establecidos en la Resolución 425 de cada una de las cuentas que se deben revelar | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. A 31-12-2020, omitió revelar en las notas explicativas a la información contable: El valor revelado en la nota contable, en el cuadro de revelación de las ctas ctes no presenta la totalidad de las ctas bancarias, lo que genera una diferencia de $3,632,772,267 entre el saldo en libros $18,738,269,845,95 y el valor revelado por $15,105,497,578,98 | Lo anterior, es causado por debilidades en el control interno contable | 13.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 13.1.2 Circularizar a las dependencias la información requerida para el correcto diligenciamiento de las plantillas | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | RETENCIÓN EN LA FUENTE. En cto 5522-20 realizó la compra xxx, mediante Res. 6968-20, dio baja a equipos, autorizando en Art 3. entrega como parte de pago del Cto 5522, estos. Genera OP 20173-CE 12992 de 2020; en OP la Ret. Fte $13.039.250 tarifa de 2,5% sobre base $579.570.000, la anterior se practicó sobre Vr pagado en efectivo, omitiendo Ret.Fte sobre Vr del bien entregado en pago. | La situación indicada fue ocasionada por debilidades en la aplicación de las normas tributarias | 14.1 Revisión de los documentos soportes que componen el valor a pagar por descuentos tributarios | 14.1.1 Generar hoja de trabajo para revisión de la Retención en la Fuente | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 4 | 1
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | RETENCIÓN EN LA FUENTE. En cto 5522-20 realizó la compra xxx, mediante Res. 6968-20, dio baja a equipos, autorizando en Art 3. entrega como parte de pago del Cto 5522, estos. Genera OP 20173-CE 12992 de 2020; en OP la Ret. Fte $13.039.250 tarifa de 2,5% sobre base $579.570.000, la anterior se practicó sobre Vr pagado en efectivo, omitiendo Ret.Fte sobre Vr del bien entregado en pago. | La situación indicada fue ocasionada por debilidades en la aplicación de las normas tributarias | 14.1 Revisión de los documentos soportes que componen el valor a pagar por descuentos tributarios | 14.1.2 Revisar aleatoriamente los documentos que den origen a los descuentos tributarios en el periodo respectivo. | Documento | 3 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 3 | Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | RETENCIÓN EN LA FUENTE. En cto 5522-20 realizó la compra xxx, mediante Res. 6968-20, dio baja a equipos, autorizando en Art 3. entrega como parte de pago del Cto 5522, estos. Genera OP 20173-CE 12992 de 2020; en OP la Ret. Fte $13.039.250 tarifa de 2,5% sobre base $579.570.000, la anterior se practicó sobre Vr pagado en efectivo, omitiendo Ret.Fte sobre Vr del bien entregado en pago. | La situación indicada fue ocasionada por debilidades en la aplicación de las normas tributarias | 14.2 Realizar la corrección de la Declaración de Retención en la fuente del mes de septiembre de 2020. | 14.2.1 Generar y presentar el formulario de corrección de retención en la fuente del mes de septiembre en la pagina de DIAN, corrigiendo el valor dejado de pagar. (Nota de tesoreria 1250) | Documento | 1 | 2021-06-01 | 2021-08-04 | 9.1429 | 1
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | RETENCIÓN EN LA FUENTE. En cto 5522-20 realizó la compra xxx, mediante Res. 6968-20, dio baja a equipos, autorizando en Art 3. entrega como parte de pago del Cto 5522, estos. Genera OP 20173-CE 12992 de 2020; en OP la Ret. Fte $13.039.250 tarifa de 2,5% sobre base $579.570.000, la anterior se practicó sobre Vr pagado en efectivo, omitiendo Ret.Fte sobre Vr del bien entregado en pago. | La situación indicada fue ocasionada por debilidades en la aplicación de las normas tributarias | 14.2 Realizar la corrección de la Declaración de Retención en la fuente del mes de septiembre de 2020. | 14.2.2 Generar y pagar el recibo de pago de la correccion de la retencion en la fuente del mes de septiembre con la sancion e intereses respectivos. (Nota de tesoreria 1330) | Documento | 1 | 2021-06-01 | 2021-08-04 | 9.1429 | 1
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONCILIACIÓN CARTERA. Presenta a 31/12/2019, un saldo por cobrar en cta 1317 por $5.729.951.935, que representa el 76% del saldo total del grupo 13 CXC por $7.504.089.135. Se circularizaron 15 terceros con saldos por $4.856.512.939 (6 terceros informaron no poseer Ctas por pagar o en su defecto, los saldos difieren del valor de la UTP), estableciendo una diferencia de $1.413.349.397 | Debilidades de control en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 15.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 15.1.1 Actualizar el procedimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (01-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONCILIACIÓN CARTERA. Presenta a 31/12/2019, un saldo por cobrar en cta 1317 por $5.729.951.935, que representa el 76% del saldo total del grupo 13 CXC por $7.504.089.135. Se circularizaron 15 terceros con saldos por $4.856.512.939 (6 terceros informaron no poseer Ctas por pagar o en su defecto, los saldos difieren del valor de la UTP), estableciendo una diferencia de $1.413.349.397 | Debilidades de control en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 15.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 15.1.2 Diseñar un instructivo para la conciliación de cartera con las áreas y dependencias involucradas en el procedicimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (01-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONCILIACIÓN CARTERA. Presenta a 31/12/2019, un saldo por cobrar en cta 1317 por $5.729.951.935, que representa el 76% del saldo total del grupo 13 CXC por $7.504.089.135. Se circularizaron 15 terceros con saldos por $4.856.512.939 (6 terceros informaron no poseer Ctas por pagar o en su defecto, los saldos difieren del valor de la UTP), estableciendo una diferencia de $1.413.349.397 | Debilidades de control en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 15.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 15.1.3 Socializar el procedimiento y el instructivo con las dependencias involucradas. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-10-31 | 12.7143 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (01-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONCILIACIÓN CARTERA. Presenta a 31/12/2019, un saldo por cobrar en cta 1317 por $5.729.951.935, que representa el 76% del saldo total del grupo 13 CXC por $7.504.089.135. Se circularizaron 15 terceros con saldos por $4.856.512.939 (6 terceros informaron no poseer Ctas por pagar o en su defecto, los saldos difieren del valor de la UTP), estableciendo una diferencia de $1.413.349.397 | Debilidades de control en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 15.2 Realizar la conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 15.2.1 Generar estado de cartera de deudores con corte a 31/12/2021 | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 21.4286 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (01-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONCILIACIÓN CARTERA. Presenta a 31/12/2019, un saldo por cobrar en cta 1317 por $5.729.951.935, que representa el 76% del saldo total del grupo 13 CXC por $7.504.089.135. Se circularizaron 15 terceros con saldos por $4.856.512.939 (6 terceros informaron no poseer Ctas por pagar o en su defecto, los saldos difieren del valor de la UTP), estableciendo una diferencia de $1.413.349.397 | Debilidades de control en el proceso de análisis, verificación y conciliación de la información contable | 15.2 Realizar la conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 15.2.2 Conciliar con los terceros deudores las obligaciones pendientes antes de finalizar la vigencia | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 21.4286 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (01-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.Registró deterioro CXC por $4.181.816, cuyo vencimiento no alcanza 180 días. Las CXC antes de ser deterioradas fueron registradas en 1385 difícil recaudo, en donde se reconocen ctas que por antigüedad y morosidad (180 días) han sido reclasificadas desde la principal, - no cumplían el requisito para ser reclasificadas a la 1385 y deterioradas. | Debilidades de control y seguimiento al procedimiento de deterioro de las cuentas por cobrar, situación | 16.1 Implementación de matriz para cálculo de deterioro | 16.1.1 Generar formato de conciliación cartera y cálculo de deterioro de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020(02-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.Registró deterioro CXC por $4.181.816, cuyo vencimiento no alcanza 180 días. Las CXC antes de ser deterioradas fueron registradas en 1385 difícil recaudo, en donde se reconocen ctas que por antigüedad y morosidad (180 días) han sido reclasificadas desde la principal, - no cumplían el requisito para ser reclasificadas a la 1385 y deterioradas. | Debilidades de control y seguimiento al procedimiento de deterioro de las cuentas por cobrar, situación | 16.1 Implementación de matriz para cálculo de deterioro | 16.1.2 Socializar formato establecido para conciliación cartera y cálculo de deterioro de cartera con el grupo de trabajo | Documento | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 4.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020(02-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.Registró deterioro CXC por $4.181.816, cuyo vencimiento no alcanza 180 días. Las CXC antes de ser deterioradas fueron registradas en 1385 difícil recaudo, en donde se reconocen ctas que por antigüedad y morosidad (180 días) han sido reclasificadas desde la principal, - no cumplían el requisito para ser reclasificadas a la 1385 y deterioradas. | Debilidades de control y seguimiento al procedimiento de deterioro de las cuentas por cobrar, situación | 16.1 Implementación de matriz para cálculo de deterioro | 16.1.3 Realizar contabilización del valor de deterioro de acuerdo a la información generada en el formato de conciliación cartera y cálculo de deterioro | Documento | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020(02-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | REGISTROS PASIVO PENSIONAL. No registró la causación de nómina pensionados, utilizando 251410 (DB) y 251401 (CR) para cada uno de los terceros evaluados, toda vez que el libro auxiliar 251401 solo registra movimientos débitos para cada tercero. Se evidenció que dentro de 2514 manejó terceras personas jurídicas para registrar la causación de la nómina de pensionados. | Debilidades de control y seguimiento en el procedimiento para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional | 17.1 Revisión y depuración de saldos iniciales de vigencias anteriores | 17.1.1 Generar auxiliar contable para identificar los terceros que se deben depurar | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (18-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | REGISTROS PASIVO PENSIONAL. No registró la causación de nómina pensionados, utilizando 251410 (DB) y 251401 (CR) para cada uno de los terceros evaluados, toda vez que el libro auxiliar 251401 solo registra movimientos débitos para cada tercero. Se evidenció que dentro de 2514 manejó terceras personas jurídicas para registrar la causación de la nómina de pensionados. | Debilidades de control y seguimiento en el procedimiento para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional | 17.1 Revisión y depuración de saldos iniciales de vigencias anteriores | 17.1.2Contabilizar ajustes contables derivados de la revisión de terceros | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (18-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. Omitió revelar en las notas explicativas a la información contable relacionado con lo siguiente: Cuentas por pagar, Beneficios posempleo. La Nota 2 denominada Grupo 12- INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, se incluyeron 2 TES por $22.000.000.000 que no corresponden a este grupo sino al grupo 19 OTROS ACTIVOS. | Debilidades en el control interno contable | 18.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 18.1.1 Implementar las plantillas donde se discriminan los requerimientos establecidos en la Resolución 425 de cada una de las cuentas que se deben revelar | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020(19-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. Omitió revelar en las notas explicativas a la información contable relacionado con lo siguiente: Cuentas por pagar, Beneficios posempleo. La Nota 2 denominada Grupo 12- INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS, se incluyeron 2 TES por $22.000.000.000 que no corresponden a este grupo sino al grupo 19 OTROS ACTIVOS. | Debilidades en el control interno contable | 18.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 18.1.2 Circularizar a las dependencias la información requerida para el correcto diligenciamiento de las plantillas | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020(19-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 19.1.1 Presentar propuesta de actualización del estatuto presupuestal al Consejo Superior | Orden del día del C.S | 1 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 1 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 19.1.2 Solicitar al Sistema Integral de Gestión incluir los procedimientos de pasivo exigible - vigencia expirada y generación de cuentas por pagar una vez hayan sido aprobados actualizados por los actores | Formato solicitud de cambio | 2 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 2 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.1 Actualización de Documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar | 19.1.3 Socializar a la comunidad universitaria sobre los cambios en la normatividad y procedimientos | Documento | 3 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 21.4286 | 3 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 19.2.1 Proponer una directriz que se incluya en el Manual de supervisión correspondiente a las obligaciones en los procesos presupuestales (inicio y cierre). | Documento | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 19.2.2 Socializar propuesta de directriz con las instancias pertinentes | Acta | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.2 Directrices institucionales a los supervisores y contratista referente a los procesos presupuestales | 19.2.3 Solicitar inlcusión de la directriz recomendada a la Oficina Jurídica | Memorando | 1 | 2021-07-15 | 2021-10-31 | 15.4286 | 1 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.3 Informar a las dependencias encargadas del proceso contratación el vencimiento de los contratos, ordenes contractuales, contratos de suministro y ordenes de compra | 19.3.1 Enviar reporte de ejecución de contratos y ordenes contractuales a la Oficina Jurídica para los trámites pertinentes con los respectivos supervisores. | Documento | 2 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 2 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | PASIVOS EXIGIBLES. La UTP, no constituyó dos CXP en las vigencias anteriores por $8.160.430, a pesar de haber recibido a satisfacción los servicios contratados y de haber existido el respaldo presupuestal y disponibilidad de recursos, debiendo recurrir en la vigencia 2019, al mecanismo de pasivos exigibles – vigencias expiradas. | Debilidades en la supervisión contractual y en los controles establecidos para el cierre presupuestal | 19.3 Informar a las dependencias encargadas del proceso contratación el vencimiento de los contratos, ordenes contractuales, contratos de suministro y ordenes de compra | 19.3.2 Enviar reporte de ejecución de contratos de suministro y ordenes de compra a Compras de Bienes y Suministros y Almacén General para los trámites pertinentes con los respectivos supervisores. | Memorando o Correo | 2 | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 19.7143 | 2 | El hallazgo fue reportado por CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (20-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 no han sido finalizadas, las siguientes actividades fueron finalizadas y cumplidas: Act 1 - Act 2 - Act 4 - Act 5 - Act 6 - Act 7 , se retiraron del plan de mejoramiento.
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | TRÁMITE PQRs. En la Universidad Tecnológica de Pereira, para la vigencia 2019, se evidenció que no se dio respuesta oportuna a tres peticionarios, así (Ver tabla 26 Informe) | Deficiencias de control en el proceso de trámite de las peticiones que son impetradas en la UTP | 20.1 Implementación del nuevo software de PQRS y Derechos de Petición | 20.1.1 Implementar el nuevo aplicativo de PQRS. | Aplicativo web | 1 | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 21.5714 | 1 | El hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (22-2019). Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 10 de 2021
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | TRÁMITE PQRs. En la Universidad Tecnológica de Pereira, para la vigencia 2019, se evidenció que no se dio respuesta oportuna a tres peticionarios, así (Ver tabla 26 Informe) | Deficiencias de control en el proceso de trámite de las peticiones que son impetradas en la UTP | 20.1 Implementación del nuevo software de PQRS y Derechos de Petición | 20.1.2 Socializar el nuevo aplicativo PQRS a la comunidad en general. | Campus Informa y Página web | 2 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 17.2857 | 2 | El hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre 2019, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (22-2019). Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad mediante Acta de COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 10 de 2021
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. La UTP a 31 de diciembre del 2018, omitió revelar en las notas explicativas a la información contable en las cuentas Propiedad, planta y equipo y Cuentas por cobrar | Debilidades en el control interno contable | 21.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 21.1.1 Implementar las plantillas donde se discriminan los requerimientos establecidos en la Resolución 425 de cada una de las cuentas que se deben revelar | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (26-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2021
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE. La UTP a 31 de diciembre del 2018, omitió revelar en las notas explicativas a la información contable en las cuentas Propiedad, planta y equipo y Cuentas por cobrar | Debilidades en el control interno contable | 21.1 Verificación de la infomación suministrada por cada módulo frente a la informacion del modulo de contabilidad | 21.1.2 Circularizar a las dependencias la información requerida para el correcto diligenciamiento de las plantillas | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2022-02-28 | 29.8571 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (26-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2022
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | CONCILIACIÓN CARTERA.Al cierre de 2018 se evidenció saldo en las cuentas por cobrar en contabilidad sin reflejarse en el estado de cartera por edades en los terceros: Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX por $808517066 Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la UTP FASUT por $320582104 y Universidad del Tolima por $47686719 | Debilidades en la conciliación entre los módulos de contabilidad y cartera y de control interno contable | 22.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 22.1.1 Actualizar el procedimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, fue incorporado a la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (27-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2021
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | CONCILIACIÓN CARTERA.Al cierre de 2018 se evidenció saldo en las cuentas por cobrar en contabilidad sin reflejarse en el estado de cartera por edades en los terceros: Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX por $808517066 Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la UTP FASUT por $320582104 y Universidad del Tolima por $47686719 | Debilidades en la conciliación entre los módulos de contabilidad y cartera y de control interno contable | 22.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 22.1.2 Diseñar un instructivo para la conciliación de cartera con las áreas y dependencias involucradas en el procedicimiento de cartera | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 8.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, fue incorporado a la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (27-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2022
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | CONCILIACIÓN CARTERA.Al cierre de 2018 se evidenció saldo en las cuentas por cobrar en contabilidad sin reflejarse en el estado de cartera por edades en los terceros: Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX por $808517066 Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la UTP FASUT por $320582104 y Universidad del Tolima por $47686719 | Debilidades en la conciliación entre los módulos de contabilidad y cartera y de control interno contable | 22.1 Revisión y actualización del procedimiento de cartera con el fin de mantener actualizados los registros | 22.1.3 Socializar el procedimiento y el instructivo con las dependencias involucradas. | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-10-31 | 12.7143 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, fue incorporado a la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (27-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2023
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | CONCILIACIÓN CARTERA.Al cierre de 2018 se evidenció saldo en las cuentas por cobrar en contabilidad sin reflejarse en el estado de cartera por edades en los terceros: Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX por $808517066 Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la UTP FASUT por $320582104 y Universidad del Tolima por $47686719 | Debilidades en la conciliación entre los módulos de contabilidad y cartera y de control interno contable | 22.2 Realizar la conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 22.2.1 Generar estado de cartera de deudores | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.5714 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, fue incorporado a la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (27-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2024
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | CONCILIACIÓN CARTERA.Al cierre de 2018 se evidenció saldo en las cuentas por cobrar en contabilidad sin reflejarse en el estado de cartera por edades en los terceros: Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICETEX por $808517066 Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la UTP FASUT por $320582104 y Universidad del Tolima por $47686719 | Debilidades en la conciliación entre los módulos de contabilidad y cartera y de control interno contable | 22.2 Realizar la conciliación de las cuentas por cobrar con corte a cierre de vigencia | 22.2.2 Conciliar con los terceros deudores las obligaciones pendientes antes de finalizar la vigencia | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 17 | 1 | Fue reportado por CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, incorporado a la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (27-2019). No se retira dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el avance con corte 30/06/2021. Se aprueba prorroga para la finalizacion de la actividad Acta COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO: 01/2022
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 23.1.1 Realizar un análisis al procedimiento de liquidación de matrículas a luz de la normatividad vigente y aplicable | Documento | 1 | 2021-08-03 | 2021-10-31 | 12.7143 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2021
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 23.1.2 Actualizar el procedimiento de liquidación de matrículas | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2022
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.1 Análisis y actualización del procedimiento de liquidación de matrículas | 23.1.3 Socializar el procedimiento actualizado con las áreas involucradas con el procedimiento | Documento | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2023
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 23.2.1 Revisar la parametrización del sistema de información | Documento | 1 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 21.4286 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2024
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 23.2.2 Actualizar la parametrización del sistema de información | Documento | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 4.1429 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2025
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | LIQUIDACIÓN MATRÍCULA. En la UTP revisadas las liquidaciones de matrículas financieras del año 2018, se observó que la liquidación del estudiante identificado CC.1.004.519.XXX bajo el método estrato-colegio, presentó error de liquidación, toda vez que se calculó con lectura de soporte de factura de servicio público como de estrato “bajo-bajo”, cuando en realidad es de estrato “bajo” | Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de matrícula financiera y de control al aplicativo de Matrícula-Programación y Software Financiero | 23.2 Revisión y actualización de la parametrización del sistema de información en lo concerniente a la liquidación de matrículas. | 23.2.3 Socializar los ajustes realizados en el sistema de información con las áreas involucradas en el procedimiento de liquidación de matrículas. | Documento | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.2857 | 1 | El presente hallazgo fue reportado por la CGR en la auditoria sobre la vigencia 2018, se incorpora la(s) accion(es) al Plan de mejoramiento 2020 (29-2019). No se retira del plan de mejoramiento dado que las acciones formuladas en el 2020 fueron evaluadas como no efectivas en el informe de avance de plan de mejoramiento 2020 de corte 30 de junio 2026
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO